## Tareas pendientes de Spint Agi1
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE CON GRÁFICO DE EVOLUCIÓN
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1 | 8
Tarea |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 2 | 1
Tarea |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarea |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Historia de usuario n.º 3 | 5
Tarea |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarea |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Historia de usuario n.º 4 | 8
Tarea |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Historia de usuario n.º 5 | 3
Tarea |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarea |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarea |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarea |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Tareas pendientes de Spint Agi2
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE CON GRÁFICO DE EVOLUCIÓN
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 2
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 3
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 4
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 5
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.