## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT PARA MAC
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS | PROGRESO GENERAL | ENTREGA DEL PROYECTO
Lanzamiento del producto | Alex B. | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38 | 20%
DECLARACIÓN DEL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | ESTADO |  | REFERENCIA DE ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETA |  | COMPLETA
Acordar los objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETA |  | EN CURSO
Requisitos detallados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETA |  | EN ESPERA
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADA |  | ATRASADA
Plan de recursos definitivo | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN CURSO |  | SIN INICIAR
Dotación de personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN CURSO
Requisitos técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | EN ESPERA
Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | SIN INICIAR
Desarrollo de la API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | SIN INICIAR
Cliente de interfaz de usuario | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | SIN INICIAR
Pruebas | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | SIN INICIAR
Desarrollo completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | SIN INICIAR
Configuración de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | SIN INICIAR
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | SIN INICIAR
Lanzamiento |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Diagrama de Gantt - EN BLANCO
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA MAC
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | TOTAL DE DÍAS | PROGRESO GENERAL | ENTREGA DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DEL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | ESTADO |  | REFERENCIA DE ESTADO
|  |  |  | 0 |  |  | COMPLETA
|  |  |  | 0 |  |  | EN CURSO
|  |  |  | 0 |  |  | EN ESPERA
|  |  |  | 0 |  |  | ATRASADA
|  |  |  | 0 |  |  | SIN INICIAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin completar de la tabla.*

## Lista de las partes interesadas
LISTA DE LAS PARTES INTERESADAS
NOMBRE | PUESTO | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | Vicepresidente de Productos | Aprobación final de hitos | john@123.com | Tiempo de inactividad no superior a 20 minutos | El control de calidad debe llevar menos de 1 semana; el marketing debe promover las nuevas características en el boletín de noticias.

## Línea de base de costos
LÍNEA DE BASE DE COSTOS
ELEMENTO/TAREA | % COMPLETO | COSTO BASE | COSTO | COSTO REAL | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para las pruebas de control de calidad | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN | PRODUCTO FINAL | DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE ENTREGA | FRECUENCIA | PROPIETARIO | DESTINATARIO
Presentación | Presentación de PowerPoint de 15 minutos | Presentación de las nuevas funciones al equipo de Marketing | En persona | Única vez | Alex B. | Equipo de Marketing
Reuniones | Reuniones informales | Consultar el estado | En persona | 2 veces por semana | John S. | Equipo del proyecto

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.