## Panel de gestión de proyectos 1
PLANTILLA DE PANEL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MARKETING
NOMBRE DE LA CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | % COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 72%
LÍNEA DE TIEMPO DE LAS TAREAS
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Definir la reunión de lanzamiento |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completa | Alta |  | Sin iniciar | Alta
Acordar los objetivos |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Completa | Media |  | En curso | Media
Determinar el personal |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Completa | Baja |  | Completa | Baja
Desarrollar la mensajería |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completa | Baja |  | Atrasada
Finalizar el presupuesto |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completa | Baja |  | En espera
Difusión por correo electrónico |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasada | Alta
Diseñar la página de inicio |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En curso | Alta
Entrada de blog específica |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En curso | Alta
Producción de video |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En curso | Alta
Contenido del anuncio |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En espera | Alta
Promoción en redes sociales |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Sin iniciar | Media
% DE ESTADO DE LAS TAREAS |  |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 80000
Sin iniciar | 1 | 9.091% |  | REAL | 50000
En curso | 3 | 27.27%
Completa | 5 | 45.45%
Atrasada | 1 | 9.091%
En espera | 1 | 9.091%
TOTAL | 11 | 100%
% DE PRIORIDAD DE LAS TAREAS |  |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 5
Alta | 6 | 54.55% |  | Acciones | 2
Media | 2 | 18.18% |  | Solicitudes de cambios | 4
Baja | 3 | 27.27%
| 0 | 0%
TOTAL | 11 | 100%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Panel de gestión de proyectos 2
PANEL DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MARKETING
NOMBRE DE LA CAMPAÑA |  |  |  | FECHA | ESTADO DEL PROYECTO | % COMPLETO
|  |  |  | 00/00/00 | EN CURSO | 100% | Ingrese los DATOS DEL PANEL en las tablas que comienzan en la fila 8. Los gráficos del panel se completarán automáticamente.
LÍNEA DE TIEMPO DE LAS TAREAS
DATOS DEL PANEL
TABLA DE TAREAS
NOMBRE DE LA TAREA | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS | ESTADO | PRIORIDAD
Definir la reunión de lanzamiento |  |  |  | 0 |  |  |  | Sin iniciar | Alta
Acordar los objetivos |  |  |  | 0 |  |  |  | En curso | Media
Determinar el personal |  |  |  | 0 |  |  |  | Completa | Baja
Desarrollar la mensajería |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasada
Finalizar el presupuesto |  |  |  | 0 |  |  |  | En espera
Difusión por correo electrónico |  |  |  | 0
Diseñar la página de inicio |  |  |  | 0
Entrada de blog específica |  |  |  | 0
Producción de video |  |  |  | 0
Contenido del anuncio |  |  |  | 0
Promoción en redes sociales |  |  |  | 0
Tarea 12 |  |  |  | 0
Tarea 13 |  |  |  | 0
Tarea 14 |  |  |  | 0
Tarea 15 |  |  |  | 0
Tarea 16 |  |  |  | 0
Tarea 17 |  |  |  | 0
Tarea 18 |  |  |  | 0
Tarea 19 |  |  |  | 0
Tarea 20 |  |  |  | 0
% DE ESTADO DE LAS TAREAS | se completa automáticamente |  |  | PRESUPUESTO
ESTADO | CANTIDAD | % |  | PLANIFICADO | 0
Sin iniciar | 0 |  |  | REAL | 0
En curso | 0
Completa | 0
Atrasada | 0
En espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% DE PRIORIDAD DE LAS TAREAS | se completa automáticamente |  |  | ELEMENTOS PENDIENTES
PRIORIDAD | CANTIDAD | % |  | Decisiones | 0
Alta | 0 |  |  | Acciones | 0
Media | 0 |  |  | Solicitudes de cambios | 0
Baja | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje horizontal (valor) para aplicar formato a los límites mínimos y máximos en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin completar de la tabla.*

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.