## Flujo de trabajo y cronograma d
PLANTILLA DE FLUJO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MARKETING
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DEL PROYECTO DE MARKETING |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | en días
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N.º DE WBS | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO | Completa |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Sin iniciar
1.1 | Definir metas e indicadores clave de rendimiento (KPI) | Completa |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En curso
1.2 | - Investigar | Completa |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En espera
1.3 | - Priorizar | Completa |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | - Especificar los requisitos del proyecto | Completa |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | - Pautas | En curso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | En curso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | - Evaluar los recursos | En espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | - Presupuesto | En curso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | - Desglose de tareas e hitos | En curso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | - Seleccionar y preparar un equipo | Completa |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Completa |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | - Crear contenido | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | - Comunicación en el equipo | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | - Verificar y aprobar | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | - Revisar | Sin iniciar |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | - Publicar contenido | Sin iniciar |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | CIERRE DEL PROYECTO Y APRENDIZAJE | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Flujo de trabajo de gestión de
Plantilla de flujo de trabajo y cronograma de gestión de proyectos de marketing
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DEL PROYECTO DE MARKETING |  |  |  |  | en días
1
N.º DE WBS | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1 |  | Sin iniciar
1.1 | [5 empty] | 1 |  | En curso
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | Completa
1.2 | [5 empty] | 1 |  | En espera
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | CIERRE DEL PROYECTO Y APRENDIZAJE |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin completar de la tabla.*

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.