## EJEMPLO Solicitud de cambio de
PLANTILLA DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TI: EJEMPLO
Organización | Potencia del panel |  | Número de solicitud | 1012
Departamento | Atención al cliente |  | Fecha de solicitud | 28/02/20XX
Archivos adjuntos | N/A |  | Fecha en que se necesita | 15/03/20XX
Nombre y título de quien solicita | Steve Frazier, gerente de Servicio al Cliente | Correo electrónico de quien solicita
Nombre del gerente | Michael Schwartz | Correo electrónico del gerente
DETALLES DE LA SOLICITUD
Descripción del cambio | Solicito la implementación de un nuevo sistema de gestión de relaciones con el cliente.
Motivo del cambio | El sistema actual carece de la capacidad de realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes de manera eficiente.
Incidencias asociadas | N/A
Ubicación | N/A |  | Prioridad | Media
Archivos adjuntos | N/A |  | Tipo de cambio | Normal
IMPACTOS
Impacto del servicio | El sistema mejorará las interacciones con los clientes y la gestión de datos.
Impacto de CI | Un analista de CI deberá administrar, rastrear y documentar los datos del software.
Impacto del presupuesto | Debemos aumentar el presupuesto para otorgar licencias del software, mantenerlo y capacitar a los usuarios.
Impacto del alcance | El alcance debe aumentar para incluir la implementación del sistema y la capacitación de los usuarios.
Impacto de la línea de tiempo | Debemos ampliar la línea de tiempo de acuerdo con la complejidad del sistema para permitir pruebas en profundidad y capacitación del usuario.
Impacto de los recursos | La implementación del nuevo sistema afectará a los siguientes recursos: personal de TI, capacitación, presupuesto, garantía de calidad y pruebas.
RIESGO
Análisis de riesgos | Los problemas potenciales se refieren a la adopción por parte de los usuarios, la integración con los sistemas existentes y los excesos presupuestarios.
Decisión del Consejo Consultivo del Cambio (CAB) / Consejo Consultivo del Cambio de Emergencia (ECAB) Decisión
Decisión del CAB
Comentarios del CAB
Decisión del ECAB
Comentarios del ECAB
DECISIÓN
Nombre |  |  | Fecha | 00/00/0000
Título |  |  | Decisión | APROBADO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Formulario de solici
PLANTILLA DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TI
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE TI
Organización |  | Número de solicitud
Departamento |  | Fecha de solicitud
Archivos adjuntos |  | Fecha en que se necesita
Nombre y título de quien solicita | Correo electrónico de quien solicita
Nombre del gerente | Correo electrónico del gerente
DETALLES DE LA SOLICITUD
Descripción del cambio
Motivo del cambio
Incidencias asociadas
Ubicación |  | Prioridad
Archivos adjuntos |  | Tipo de cambio
IMPACTOS
Impacto del servicio
Impacto de CI
Impacto del presupuesto
Impacto del alcance
Impacto de la línea de tiempo
Impacto de los recursos
RIESGO
Análisis de riesgos
Decisión del Consejo Consultivo del Cambio (CAB) / Consejo Consultivo del Cambio de Emergencia (ECAB) Decisión
Decisión del CAB
Comentarios del CAB
Decisión del ECAB
Comentarios del ECAB
DECISIÓN
Nombre |  | Fecha
Título |  | Decisión

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
PRIORIDAD | TIPO DE CAMBIO | ESTADO DE APROBACIÓN
Baja | Normal | APROBADO
Media | Estándar | DENEGADO
Alta | Emergencia

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.