## EJEMPLO de plan anual con diagr
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN ANUAL CON DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN |  |  | FECHA
Weller Industries |  |  | DD/MM/AA
DESCRIPCIÓN GENERAL
MISIÓN Y VALORES | Describa la misión y los valores de la empresa.
ESTRATEGIAS
ENFOQUE DE MERCADO | Describa el enfoque de mercado.
ENFOQUE OPERATIVO | Describa el enfoque operativo.
ENFOQUE DE VENTAS | Describa el enfoque de ventas.
PRIORIDADES GENERALES
METAS | OBJETIVOS | NOMBRE DEL PROPIETARIO | PRESUPUESTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | EQUIPO
Plan de logros 1 | Acciones | Alex B. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31 | EN CURSO | Nombre del equipo
Función 1 | Acciones | Frank C. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | NECESITA ATENCIÓN | Nombre del equipo
Función 2 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | EN CURSO | Nombre del equipo
Función 3 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | LISTO
Plan de logros 2 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35 | LISTO
Función 1 | Acciones | Alex B. | 0 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | ATRASADO
Función 2 | Acciones | Frank C. | 0 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | EN CURSO
Función 3 | Acciones | Shari W. | 0 | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | EN CURSO
Plan de logros 3 | Acciones | Shari W. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18 | NECESITA ATENCIÓN
Función 1 | Acciones | Alex B. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | EN CURSO
Función 2 | Acciones | Kennedy K. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6 | EN CURSO
Función 3 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16 | LISTO
Plan de logros 4 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32 | LISTO
Función 1 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2 | LISTO
Función 2 | Acciones | Jacob S. | 0 | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3 | LISTO
Función 3 | Acciones | Alex B. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24 | NECESITA ATENCIÓN
Plan de logros 5 | Acciones | Frank C. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29 | ATRASADO
Función 1 | Acciones | Shari W. | 0 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3 | EN CURSO
Función 2 | Acciones | Shari W. | 0 | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11 | EN CURSO
Función 3 | Acciones | Kennedy K. | 0 | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16 | EN CURSO
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan anual con diagrama de Gant
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN ANUAL CON DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN |  |  | FECHA
Nombre |  |  | DD/MM/AA
DESCRIPCIÓN GENERAL
MISIÓN Y VALORES | Describa la misión y los valores de la empresa.
ESTRATEGIAS
ENFOQUE DE MERCADO | Describa el enfoque de mercado.
ENFOQUE OPERATIVO | Describa el enfoque operativo.
ENFOQUE DE VENTAS | Describa el enfoque de ventas.
PRIORIDADES GENERALES
METAS | OBJETIVOS | NOMBRE DEL PROPIETARIO | PRESUPUESTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | EQUIPO
|  |  | 0 |  |  |  | EN CURSO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje horizontal (valor) para aplicar formato a los límites mínimos y máximos en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Referencias de estado no elimi
REFERENCIA DE ESTADO: NO ELIMINAR
EN CURSO
NECESITA ATENCIÓN
LISTO
ATRASADO

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.