## EJEMPLO de gestión de riesgos d
PLANTILLA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS
PROPIEDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y construcción de la nueva sede de la empresa
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO | El proyecto consiste en diseñar y construir un nuevo edificio de la sede de Anderson Consulting de principio a fin.
GERENTE DEL PROYECTO | Marie Gonzalez
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |  | DIRECCIÓN POSTAL
000-000-0000 |  |  | Dirección, ciudad, estado, código postal
VERSIÓN
VERSIÓN |  | FECHA | AUTOR
1.1.3 |  | 29/03/20XX | Timothy Roberts
MOTIVO
El trabajo en el diseño del edificio aún está en curso.
SECCIONES AFECTADAS
TÍTULO DE LA SECCIÓN |  | ENMIENDA
Diseño |  | Enmienda n.º 2
Preparación del sitio |  | Enmienda n.º 2
DISTRIBUCIÓN
MÉTODO DE ENTREGA |  | FECHA DE EMISIÓN | EXPEDIDO A
Correo electrónico |  | 30/03/20XX | Líder de diseño
Correo electrónico |  | 30/03/20XX | Jefe de preparación del sitio
RESUMEN EJECUTIVO
PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Durante un período de cuatro meses, un equipo de Anderson Consulting celebró reuniones en persona y en línea para discutir el diseño y la construcción de la nueva sede de la compañía, así como para desarrollar un plan de contingencia general para el proyecto. El borrador inicial del plan de contingencia fue desarrollado por todo el equipo, mientras que los detalles específicos se perfeccionaron a medida que varios departamentos de la compañía lo revisaron y ajustaron.
PROCESO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
El equipo del proyecto en Anderson Consulting formó grupos de trabajo para analizar varios riesgos identificados para el proyecto y desarrollar estrategias de mitigación y planes de contingencia. Cada uno de los planes de contingencia provisionales fue revisado por el equipo más grande, así como por los líderes de la compañía de los departamentos que participarían en el plan.
CRONOGRAMA DE REVISIÓN, PROCESO Y PARTES RESPONSABLES
Todas las versiones del documento del plan de contingencia, incluido el borrador inicial, son revisadas por el equipo de planificación de contingencia general, el jefe del equipo, el gerente del proyecto de construcción y cada jefe de departamento dentro de Anderson Consulting. Se requiere la aprobación de cada una de estas partes para cada versión del plan.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE |  | FUNCIÓN | RESPONSABILIDADES
Brooklyn Jansen |  | Jefe de proyectos de construcción | Supervisión del diseño y construcción de la sede
Mateus Tobin |  | Jefe de equipo del plan de contingencia | Supervisión de la labor inicial y en curso del equipo encargado del plan de contingencia
PROCESO DE INFORMES DE RIESGOS
Cada nueva versión del plan se comparte con los líderes de la empresa, incluidos los jefes de departamento y los gerentes de proyecto, para garantizar la alineación con los objetivos y metas generales de la empresa. El plan también se comparte con todo el personal para concienciar sobre los posibles riesgos y los procedimientos de contingencia.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE RIESGOS |  |  | DESENCADENADORES DE EVENTOS O AMENAZAS
El supervisor de materiales del proyecto de construcción y su equipo harán un seguimiento del tiempo para las necesidades de materiales, las compras y los horarios de entrega. Desarrollarán planes de contingencia para fuentes de materiales alternativas en caso de posibles problemas en la cadena de suministro. |  |  | El supervisor de materiales del proyecto de construcción notará cualquier retraso significativo en la entrega programada de materiales.
REGISTRO DE RIESGOS
RIESGO IDENTIFICADO |  | ESTADO ACTUAL | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
Los retrasos de la firma arquitectónica en finalizar el diseño causan contratiempos en la línea de tiempo del proyecto. |  | Según lo previsto | El líder del proyecto de construcción se comunica constantemente con el estudio de arquitectura; la empresa ha contratado a un asistente para que sirva de enlace y se encargue de las necesidades y preguntas de la firma.
Los retrasos en la obtención de los permisos necesarios para el trabajo en el sitio y la construcción pueden causar contratiempos en el cronograma del proyecto. |  | Sin retrasos | El jefe del proyecto de construcción ha asignado un asistente para rastrear y supervisar el estado de todos los permisos y trabajar con los contratistas de arquitectura y construcción.
La compra y entrega de ciertos materiales de construcción puede retrasarse, lo que podría afectar el cronograma del proyecto. |  | Sin retrasos | El supervisor de materiales del proyecto de construcción y su equipo harán un seguimiento de cuándo se necesitan los materiales, para comprarlos y programar su entrega. Además, desarrollarán planes de contingencia para fuentes adicionales de materiales en caso de posibles problemas en la cadena de suministro.
Los problemas de financiación provocan retrasos en los pagos de los trabajos de diseño y construcción en curso. |  | Sin retrasos | La compañía ha obtenido la aprobación preliminar de toda la financiación, y el CFO es responsable de trabajar con las fuentes de financiación para obtener toda la información necesaria para cada fase de financiación.
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTINGENCIAS
Complete lo siguiente para cada RIESGO IDENTIFICADO. Consultar la MATRIZ anterior.
RIESGO IDENTIFICADO |  | GRADO DE RIESGO | IMPACTO POTENCIAL
Los retrasos de la firma arquitectónica en finalizar el diseño causan contratiempos en la línea de tiempo del proyecto. |  | C | Retrasar el inicio de los trabajos de construcción puede afectar las tasas de financiamiento.
Los retrasos en la obtención de los permisos necesarios para el trabajo en el sitio y la construcción pueden causar contratiempos en el cronograma del proyecto. |  | B | Un retraso en la finalización del proyecto podría tener un impacto en las tasas de financiación y la disponibilidad del edificio.
La compra y entrega de ciertos materiales de construcción puede retrasar. |  | C | Los retrasos en ciertas partes de la construcción pueden no afectar la fecha general de finalización del edificio, pero incluso así podrían afectar las tasas de financiamiento.
Los problemas de financiación provocan retrasos en los pagos de los trabajos de diseño y construcción en curso. |  | D | Los retrasos en la financiación no necesariamente pueden retrasar la finalización general del edificio, incluso si ciertas partes de la construcción se retrasan.
MITIGACIÓN
Complete lo siguiente para cada RIESGO IDENTIFICADO. Consultar el GRÁFICO DE MITIGACIÓN arriba.
RIESGO IDENTIFICADO | Los retrasos de la firma arquitectónica en finalizar el diseño causan contratiempos en la línea de tiempo del proyecto.
GRADO | A | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia? | Preventiva
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS |  | Moderada
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS |  | Jefe de proyectos de construcción
RIESGO IDENTIFICADO | Los retrasos en la obtención de los permisos necesarios para el trabajo en el sitio y la construcción pueden causar contratiempos en el cronograma del proyecto.
GRADO | B | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia? | Preventiva
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS |  | Moderada
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS |  | Jefe de proyectos de construcción
RIESGO IDENTIFICADO | La compra y entrega de ciertos materiales de construcción puede retrasar.
GRADO | B | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia? | Prevención y contingencia
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS |  | Baja/moderada
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS |  | Supervisor de materiales de proyectos de construcción
RIESGO IDENTIFICADO | Los problemas de financiación provocan retrasos en los pagos de los trabajos de diseño y construcción en curso.
GRADO | B | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia? | Preventiva
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS |  | Grave
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS |  | Director de Finanzas
SUPERVISIÓN DE RIESGOS
REVISIÓN DE RIESGOS E INCIDENCIAS ¦ verificar si hay incidencias que pueden haberse escalado
FRECUENCIA DE REVISIÓN
El jefe del plan de contingencia revisa el plan, los riesgos y los problemas cada semana y los discute con los líderes de la construcción y de la compañía cada dos semanas.
PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN
Jefe del plan de contingencia; jefe del proyecto de construcción; jefe de materiales de construcción; director financiero; ejecutivos de la compañía
SUPERVISIÓN
FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN
El jefe del plan de contingencia supervisa continuamente los problemas.
PARTES RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN
Jefe de plan de contingencia
INFORMES
FRECUENCIA DE INFORMES
El jefe del plan de contingencia informa semanalmente sobre cualquier problema o actualización del plan al equipo del plan de contingencia, así como a los líderes de la construcción y la empresa.
PARTES RESPONSABLES DE LOS INFORMES
Jefe de plan de contingencia
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Gestión de riesgos
PLANTILLA DE PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS
PROPIEDAD DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
INFORMACIÓN DE CONTACTO
TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |  | DIRECCIÓN POSTAL
VERSIÓN
VERSIÓN |  | FECHA | AUTOR
MOTIVO
SECCIONES AFECTADAS
TÍTULO DE LA SECCIÓN |  | ENMIENDA
DISTRIBUCIÓN
MÉTODO DE ENTREGA |  | FECHA DE EMISIÓN | EXPEDIDO A
RESUMEN EJECUTIVO
PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
PROCESO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
CRONOGRAMA DE REVISIÓN, PROCESO Y PARTES RESPONSABLES
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE |  | FUNCIÓN | RESPONSABILIDADES
PROCESO DE INFORMES DE RIESGOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE RIESGOS |  |  | DESENCADENADORES DE EVENTOS O AMENAZAS
REGISTRO DE RIESGOS
RIESGO IDENTIFICADO |  | ESTADO ACTUAL | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONTINGENCIAS
Complete lo siguiente para cada RIESGO IDENTIFICADO. Consultar la MATRIZ anterior.
RIESGO IDENTIFICADO |  | GRADO DE RIESGO | IMPACTO POTENCIAL
MITIGACIÓN
Complete lo siguiente para cada RIESGO IDENTIFICADO. Consultar el GRÁFICO DE MITIGACIÓN arriba.
RIESGO IDENTIFICADO
GRADO |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia?
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO
GRADO |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia?
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO
GRADO |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia?
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS
RIESGO IDENTIFICADO
GRADO |  | ACCIÓN DE MITIGACIÓN: ¿Preventiva o contingencia?
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS
RESPONSABLE DE LAS PARTES INTERESADAS
SUPERVISIÓN DE RIESGOS
REVISIÓN DE RIESGOS E INCIDENCIAS ¦ verificar si hay incidencias que pueden haberse escalado
FRECUENCIA DE REVISIÓN
PARTES RESPONSABLES DE LA REVISIÓN
SUPERVISIÓN
FRECUENCIA DE SUPERVISIÓN
PARTES RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN
INFORMES
FRECUENCIA DE INFORMES
PARTES RESPONSABLES DE LOS INFORMES

## Referencias de clasificación -
REFERENCIAS DE CLASIFICACIÓN - NO ELIMINAR
MATRIZ DE RIESGOS | [5 empty] | MITIGACIÓN BASADA EN EL GRADO
|  | IMPACTO |  |  |  | GRADO | POSIBLE ACCIÓN
|  | BAJA | MEDIA | ALTA | EXTREMA | A | Como máxima prioridad, las acciones de mitigación que disminuyen tanto la probabilidad como la gravedad de este riesgo deben identificarse e implementarse durante la fase de planificación del proyecto y supervisarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
PROBABILIDAD | BAJA | N | D | C | A | B | Las acciones de mitigación que disminuyen tanto la probabilidad como la gravedad de este riesgo deben identificarse e implementarse durante la fase de planificación del proyecto y supervisarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
| MEDIA | D | C | B | A | C | Las medidas de mitigación que disminuyen la probabilidad de este riesgo deben identificarse y deben calcularse los costos para su posible ejecución. Estas acciones deben supervisarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
| ALTA | C | B | A | A | D | Las medidas de mitigación que disminuyen la probabilidad de este riesgo deben identificarse y deben calcularse los costos para su posible ejecución. Es posible que no sea necesario revisar periódicamente estas medidas, a menos que la clasificación de riesgos aumente con el tiempo.
[6 empty] | N | Tenga en cuenta el riesgo solo si la clasificación del riesgo aumenta con el tiempo.

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.