## Plan de proyecto de infraestruc
PLAN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | DURACIÓN en días | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ESTADO | RECURSOS CLAVE/NOTAS ADICIONALES
Fase de alcance del proyecto |  |  |  | –
Recopilar información de antecedentes |  |  |  | –
Definir prioridad principal |  |  |  | –
Definir prioridades secundarias |  |  |  | –
Presentar información del sistema: sistemas operativos, versiones de software actuales y versiones de actualización |  |  |  | –
Definir el alcance del proyecto: Actualización e instalación de software nuevo en las máquinas de toda la empresa |  |  |  | –
Definir funciones y responsabilidades |  |  |  | –
Evaluar riesgos |  |  |  | –
Definir el presupuesto |  |  |  | –
Fase de planificación del proyecto |  |  |  | –
Crear una línea de tiempo del proyecto |  |  |  | –
Obtener aprobación de la línea de tiempo del proyecto |  |  |  | –
Fase de diseño |  |  |  | –
Definir información del sistema |  |  |  | –
Obtener especificaciones técnicas adicionales |  |  |  | –
Indicar el rendimiento esperado de la actualización |  |  |  | –
Crear plan de instalación |  |  |  | –
Alertar a la organización acerca del cambio y las posibles interrupciones |  |  |  | –
Fase de construcción y prueba |  |  |  | –
Adquirir o desarrollar un software actualizado |  |  |  | –
Desarrollar plan de prueba |  |  |  | –
Ejecutar el plan de prueba en un pequeño grupo de máquinas |  |  |  | –
Documentar cualquier problema y volver a probar |  |  |  | –
Finalizar plan de implementación |  |  |  | –
Fase de implementación |  |  |  | –
Instalar actualizaciones de software según el plan |  |  |  | –
Documentar el rendimiento de las pruebas, incluido cualquier error o problema |  |  |  | –
Resolver problemas o inconvenientes |  |  |  | –
Informar a la organización al finalizar |  |  |  | –
Cierre del proyecto |  |  |  | –
Revisar las metas y el presupuesto del proyecto |  |  |  | –
Documentar el éxito general y los aprendizajes |  |  |  | –
Realizar la reunión de cierre del proyecto/reunión con el equipo de TI |  |  |  | –
Definir un cronograma de mantenimiento continuo, así como funciones y responsabilidades |  |  |  | –
Continuar el mantenimiento |  |  |  | –
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
La fecha de finalización se completará automáticamente en función de la duración y de la fecha de inicio

## EJEMPLO de plan de proyecto de
PLAN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TI con datos de ejemplo
NOMBRE DEL PROYECTO
Actualización de software en toda la empresa
NOMBRE DE LA TAREA | PROPIETARIO DE LA TAREA | DURACIÓN en días | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ESTADO | RECURSOS CLAVE/NOTAS ADICIONALES
Fase de alcance del proyecto |  |  |  | –
Recopilar información de antecedentes | Vera Bowers | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Completado | Enumere la información sobre proyectos anteriores relacionados e infraestructura desactualizada que este proyecto actualizará.
Definir prioridad principal | Tamika Marshall | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | En curso
Definir prioridades secundarias | Suman Shine | 1 | 2031-02-05 | 2031-02-05 | Sin iniciar
Presentar información del sistema: sistemas operativos, versiones de software actuales y versiones de actualización | Sheldon Greene | 3 | 2031-01-31 | 2031-02-02 | Necesita revisión | Documente los sistemas, programas o redes principales que abarcará el proyecto, e incluya información sobre la compatibilidad, la vida útil y las limitaciones.
Definir el alcance del proyecto: Actualización e instalación de software nuevo en las máquinas de toda la empresa | Sasha Petrov | 3 | 2031-02-05 | 2031-02-07 | Aprobado
Definir funciones y responsabilidades | Sarah Goodwin | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Atrasado
Evaluar riesgos | Romy Bailey | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | En espera
Definir el presupuesto | Rolande Baghdasaryan | 10 | 2031-02-05 | 2031-02-14 |  | Incluya los costos de implementación y mantenimiento continuo.
Fase de planificación del proyecto |  |  |  | –
Crear una línea de tiempo del proyecto | Raghu Prakash | 3 | 2031-01-22 | 2031-01-24 |  | Asegúrese de reservar tiempo y presupuesto para los retrasos imprevistos y los controles de mantenimiento en curso.
Obtener aprobación de la línea de tiempo del proyecto | Petrus Nishimura | 2 | 2031-01-29 | 2031-01-30
Fase de diseño |  |  |  | –
Definir información del sistema | Patricia Hall | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02 |  | Indique los programas específicos que actualizará.
Obtener especificaciones técnicas adicionales | Olivia Carter | 2 | 2031-02-28 | 2031-03-01 |  | Aborde cualquier otro problema de compatibilidad que necesite resolver antes de actualizar el software.
Indicar el rendimiento esperado de la actualización | Mathias Nevin | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Crear plan de instalación | Mateus Tobin | 1 | 2031-02-28 | 2031-02-28 |  | Incluya posibles interrupciones o problemas del sistema que puedan ocurrir durante la instalación.
Alertar a la organización acerca del cambio y las posibles interrupciones | Marta Hicks | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Fase de construcción y prueba |  |  |  | –
Adquirir o desarrollar un software actualizado | Lori Garcia | 15 | 2031-02-28 | 2031-03-14
Desarrollar plan de prueba | Leigh Gibbs | 5 | 2031-02-28 | 2031-03-04
Ejecutar el plan de prueba en un pequeño grupo de máquinas | Lazarus Barros | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Documentar cualquier problema y volver a probar | Krista Ahmed | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02
Finalizar plan de implementación | Kishore Kramer | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Fase de implementación |  |  |  | –
Instalar actualizaciones de software según el plan | Kiran Gupta | 1 | 2031-03-16 | 2031-03-16
Documentar el rendimiento de las pruebas, incluido cualquier error o problema | Kelly Smart | 1 | 2031-03-18 | 2031-03-18
Resolver problemas o inconvenientes | Kassandra Hoover | 3 | 2031-03-18 | 2031-03-20
Informar a la organización al finalizar | Karl Peter | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Cierre del proyecto |  |  |  | –
Revisar las metas y el presupuesto del proyecto | Jose Price | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Documentar el éxito general y los aprendizajes | Jonathon Wong | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Realizar la reunión de cierre del proyecto/reunión con el equipo de TI | Jason Desjardins | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Definir un cronograma de mantenimiento continuo, así como funciones y responsabilidades | Jamal King | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Continuar el mantenimiento | Isocrates Lombardi | 365 | 2031-04-06 | 2032-04-04 |  | Realice un mantenimiento continuo.
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
FECHA DE FINALIZACIÓN = IF(OR(ISBLANK([DURACIÓN en días]),ISBLANK([FECHA DE INICIO])),"–",[DURACIÓN en días]+[FECHA DE INICIO]-1)
La fecha de finalización se completará automáticamente en función de la duración y de la fecha de inicio

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Bajo | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alto | Completado
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.