## EJEMPLO Panel de construcción
Ejemplo de panel de gestión de proyectos de construcción
Introduzca los datos del proyecto a continuación; los diagramas, los gráficos y la información resumida se completarán automáticamente. Las celdas sombreadas también se completarán automáticamente.
En esta pestaña, se incluyen datos de ejemplo. Para comenzar a crear su panel, utilice la pestaña EN BLANCO. Si es necesario, ingrese datos alternativos del menú desplegable en las tablas en la parte inferior de esta pestaña.
Nombre de la cartera |  |  |  |  | Administrador de cartera | Proyectos totales | Fecha de la última actualización
División de Infraestructura y carreteras |  |  |  |  | Marta Hicks | 14 | 21/10/20XX
Presupuesto total |  |  | Variación de costos |  | % promedio completado | Proyectos en curso |  | Proyectos de alto riesgo
4085000 |  |  | 669000 |  | 7.143% | 2% |  | 21.43%
Financiamiento de la cartera | [5 empty] | Progreso del proyecto | [5 empty] | Radar de riesgos
Presupuesto |  | 4085000
Real |  | 3416000
Saldo |  | 669000
Nivel de estado del proyecto |  |  |  | Nivel de prioridad | [7 empty] | Objetivo estratégico del proyecto
Datos del proyecto
Nivel de estado del proyecto | Prioridad | ID. del proyecto | Nombre del proyecto | Estado | Resumen del proyecto | Gerente del proyecto | Presupuesto | Real | Presupuesto menos gastos reales | Fecha de finalización prevista | Número de días restantes | Porcentaje de proyecto completado | Nivel de riesgo | Riesgos asociados | Objetivo estratégico | Resultado del análisis de costo-beneficio | Comentarios | Archivos adjuntos o enlaces
1 | Alta | IT-P12001 |  | En espera |  | Olivia Carter | 800000 | 500000 | 300000 |  | – | 90% | Muy improbable |  | Mejorar la lealtad del cliente
2 | Media | IT-P12002 |  | Completado |  | Petrus Nishimura | 285000 | 312000 | -27000 |  | – | 100% | Improbable |  | Aumentar el valor del cliente
3 | Alta | IT-P12003 |  | En progreso |  | Raghu Prakash | 430000 | 384000 | 46000 |  | – | 50% | Posible |  | Aumentar el conocimiento de la marca
4 | Extrema | IT-P12004 |  | Planificación |  | Olivia Carter | 1624000 | 1500000 | 124000 |  | – | 8% | Probable |  | Ampliar el alcance del mercado
5 | Extrema | IT-P12005 |  | Aprobado |  | Sarah Goodwin | 946000 | 720000 | 226000 |  | – | 11% | Probable |  | Ampliar el alcance del mercado
4 | Baja | IT-P12006 |  | Aprobado |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Muy probable |  | Aumentar los ingresos
4 | Baja | IT-P12007 |  | Propuesto |  | Tamika Marshall | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probable |  | Generar clientes potenciales
2 | Media | IT-P12008 |  | Monitorear |  | Victoria Pearson | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Muy probable |  | Aumentar las ventas
1 | Media | IT-P12009 |  | En progreso |  | Olivia Carter | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Muy probable |  | Modernizar la tecnología
4 | Alta | IT-P12010 |  | Solicitado |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbable |  | Aumentar el valor del cliente
2 | Alta | IT-P12011 |  | Solicitado |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 0% | Muy improbable |  | Aumentar las ventas
3 | Alta | IT-P12012 |  | Monitorear |  | Olivia Carter |  |  | – |  | – | 15% | Improbable |  | Mejorar la lealtad del cliente
4 | Extrema | IT-P12013 |  | Planificación |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 20% | Improbable |  | Aumentar las ventas
5 | Alta | IT-P12014 |  | En progreso |  | Henry McNeal |  |  | – |  | – | 75% | Improbable |  | Crecer e innovar
Datos del menú desplegable y del gráfico
Si es necesario, ingrese datos alternativos del menú desplegable en las tablas a continuación.
Las columnas de cantidad se calculan automáticamente para completar los gráficos del panel; no las altere.
Nivel de estado | Cantidad | Prioridad | Cantidad | Estado | Cantidad | Riesgo | Cantidad |  |  |  |  | Objetivo estratégico | Cantidad
1 | 2 | Baja | 2 | Propuesto | 1 | Muy improbable | 2 |  |  |  |  | Mejorar la lealtad del cliente | 2
2 | 3 | Media | 3 | Solicitado | 2 | Improbable | 5 |  |  |  |  | Modernizar la tecnología | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Aprobado | 2 | Posible | 1 |  |  |  |  | Expandirse a través de fusiones y adquisiciones | 0
4 | 5 | Extrema | 3 | Planificación | 2 | Probable | 3 |  |  |  |  | Crecer e innovar | 1
5 | 2 |  |  | En progreso | 3 | Muy probable | 3 |  |  |  |  | Aumentar el conocimiento de la marca | 1
|  |  |  | Completado | 1 | [6 empty] | Aumentar el valor del cliente | 2
|  |  |  | En espera | 1 | [6 empty] | Ampliar el alcance del mercado | 2
|  |  |  | Monitorear | 2 | [6 empty] | Aumentar los ingresos | 1
|  |  |  | Otro | 0 | [6 empty] | Generar clientes potenciales | 1
[12 empty] | Aumentar las ventas | 3
[12 empty] | Otro | 0
[12 empty] | Otro 2 | 0
[12 empty] | Otro 3 | 0
[12 empty] | Otro 4 | 0
[12 empty] | Otro 5 | 0
[12 empty] | Otro 6 | 0
[12 empty] | Otro 7 | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
Número de días restantes = IF(PROJECTS4[[#This Row],[Fecha de finalización prevista]]="","–",(PROJECTS4[[#This Row],[Fecha de finalización prevista]]-TODAY()))

## EN BLANCO Panel de construcció
Panel de gestión de proyectos de construcción
Introduzca los datos del proyecto a continuación; los diagramas, los gráficos y la información resumida se completarán automáticamente. Las celdas sombreadas también se completarán automáticamente.
Si es necesario, ingrese datos alternativos del menú desplegable en las tablas en la parte inferior de esta pestaña.
Nombre de la cartera |  |  |  |  | Administrador de cartera | Proyectos totales | Fecha de la última actualización
[6 empty] | 14 | DD/MM/AA
Presupuesto total |  |  | Variación de costos |  | % promedio completado | Proyectos en curso |  | Proyectos de alto riesgo
0 |  |  | 0 |  | 7.143% | 0% |  | 21.43%
Financiamiento de la cartera | [5 empty] | Progreso del proyecto | [5 empty] | Radar de riesgos
Presupuesto |  | 0
Real |  | 0
Saldo |  | 0
Nivel de estado del proyecto |  |  |  | Nivel de prioridad | [7 empty] | Objetivo estratégico del proyecto
Datos del proyecto
Nivel de estado del proyecto | Prioridad | ID. del proyecto | Nombre del proyecto | Estado | Resumen del proyecto | Gerente del proyecto | Presupuesto | Real | Presupuesto menos gastos reales | Fecha de finalización prevista | Número de días restantes | Porcentaje de proyecto completado | Nivel de riesgo | Riesgos asociados | Objetivo estratégico | Resultado del análisis de costo-beneficio | Comentarios | Archivos adjuntos o enlaces
1 | Alta |  |  | En espera |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 90% | Muy improbable |  | Mejorar la lealtad del cliente
2 | Media |  |  | Completado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 100% | Improbable |  | Aumentar el valor del cliente
3 | Alta |  |  | En progreso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 50% | Posible |  | Aumentar el conocimiento de la marca
4 | Extrema |  |  | Planificación |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 8% | Probable |  | Ampliar el alcance del mercado
5 | Extrema |  |  | Aprobado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 11% | Probable |  | Ampliar el alcance del mercado
4 | Baja |  |  | Aprobado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Muy probable |  | Aumentar los ingresos
4 | Baja |  |  | Propuesto |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Probable |  | Generar clientes potenciales
2 | Media |  |  | Monitorear |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Muy probable |  | Aumentar las ventas
1 | Media |  |  | En progreso |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Muy probable |  | Modernizar la tecnología
4 | Alta |  |  | Solicitado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improbable |  | Aumentar el valor del cliente
2 | Alta |  |  | Solicitado |  |  |  |  | – |  | – | 0% | Muy improbable |  | Aumentar las ventas
3 | Alta |  |  | Monitorear |  |  |  |  | – |  | – | 15% | Improbable |  | Mejorar la lealtad del cliente
4 | Extrema |  |  | Planificación |  |  |  |  | – |  | – | 20% | Improbable |  | Aumentar las ventas
5 | Alta |  |  | En progreso |  |  |  |  | – |  | – | 75% | Improbable |  | Crecer e innovar
Datos del menú desplegable y del gráfico
Si es necesario, ingrese datos alternativos del menú desplegable en las tablas a continuación.
Las columnas de cantidad se calculan automáticamente para completar los gráficos del panel; no las altere.
Nivel de estado | Cantidad | Prioridad | Cantidad | Estado | Cantidad | Riesgo | Cantidad |  |  |  |  | Objetivo estratégico | Cantidad
1 | 2 | Baja | 2 | Propuesto | 1 | Muy improbable | 2 |  |  |  |  | Mejorar la lealtad del cliente | 2
2 | 3 | Media | 3 | Solicitado | 2 | Improbable | 5 |  |  |  |  | Modernizar la tecnología | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Aprobado | 2 | Posible | 1 |  |  |  |  | Expandirse a través de fusiones y adquisiciones | 0
4 | 5 | Extrema | 3 | Planificación | 2 | Probable | 3 |  |  |  |  | Crecer e innovar | 1
5 | 2 |  |  | En progreso | 3 | Muy probable | 3 |  |  |  |  | Aumentar el conocimiento de la marca | 1
|  |  |  | Completado | 1 | [6 empty] | Aumentar el valor del cliente | 2
|  |  |  | En espera | 1 | [6 empty] | Ampliar el alcance del mercado | 2
|  |  |  | Monitorear | 2 | [6 empty] | Aumentar los ingresos | 1
|  |  |  | Otro | 0 | [6 empty] | Generar clientes potenciales | 1
[12 empty] | Aumentar las ventas | 3
[12 empty] | Otro | 0
[12 empty] | Otro 2 | 0
[12 empty] | Otro 3 | 0
[12 empty] | Otro 4 | 0
[12 empty] | Otro 5 | 0
[12 empty] | Otro 6 | 0
[12 empty] | Otro 7 | 0
Formulas:
Número de días restantes = IF(PROJECTS[[#This Row],[Fecha de finalización prevista]]="","–",(PROJECTS[[#This Row],[Fecha de finalización prevista]]-TODAY()))

## - Descargo de responsabilidad -
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.