## EJEMPLO Línea de tiempo de con
Ejemplo de plantilla de línea de tiempo de construcción
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
Instalación Sigma |  |  | 2025-09-21 | 2026-06-01
GERENTE DEL PROYECTO |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO EN DÍAS
Tasha C. |  |  | 254
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS
Planificación | En curso | Michael L. | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10
Preparación de demostración | Sin iniciar | Jason S. | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6
Demolición | Completado | Ricky W. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Excavación | En espera | Molly S. | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5
Concreto | En curso | Molly S. | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Relleno previo | Completado | Ricky W. | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Estructuras | En curso |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Techo | Necesita revisión |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Cañerías | Necesita revisión |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Ventanas | En espera |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN | Sin iniciar |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Equipos eléctricos | Sin iniciar |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | En curso |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Sellado de la casa | En curso |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Aislamiento | En curso |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Paneles de yeso | En curso |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Piedras externas | En curso |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Trabajo en caja exterior | En curso |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Pisos de salas de lavado/calderas | En curso |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Madera dura | En curso |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Mosaicos | En curso |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armarios | En curso |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Plomería de lavabos colgantes | En curso |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Puertas interiores | En curso |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Carpintería | En curso |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Pintura interior | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Encimeras rinconeras | En curso |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Amortiguación | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Decks | En curso |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Puertas interiores, colgado y herrajes | En curso |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Electrodomésticos | En curso |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Cañerías | En curso |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Equipos eléctricos | En curso |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vidrio del baño | En curso |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Armado puerta garaje | En curso |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspecciones finales | En curso |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Puesta a punto | Sin iniciar |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Limpieza de la casa | En curso |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Completo | En curso |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Línea de tiempo de c
Plantilla de línea de tiempo de construcción
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN
GERENTE DEL PROYECTO |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO EN DÍAS
NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS
Planificación | En curso
Preparación de demostración | Sin iniciar
Demolición | Completado
Excavación | En espera
Concreto | En curso
Relleno previo | Completado
Estructuras | En curso
Techo | Necesita revisión
Cañerías | Necesita revisión
Ventanas | En espera
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN | Sin iniciar
Equipos eléctricos | Sin iniciar
A/V | En curso
Sellado de la casa | En curso
Aislamiento | En espera
Paneles de yeso | En curso
Piedras externas | En curso
Trabajo en caja exterior | En curso
Pisos de salas de lavado/calderas | En curso
Madera dura | En curso
Mosaicos | En curso
Armarios | En curso
Plomería de lavabos colgantes | En curso
Puertas interiores | En curso
Carpintería | En curso
Pintura interior | En curso
Encimeras rinconeras | En curso
Amortiguación | En curso
Decks | En curso
Puertas interiores, colgado y herrajes | En curso
Electrodomésticos | En curso
Cañerías | En curso
Equipos eléctricos | En curso
Vidrio del baño | En curso
Armado puerta garaje | En curso
Inspecciones finales | En curso
Puesta a punto | Sin iniciar
Limpieza de la casa | En curso
Completo | En curso
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear la configuración mínima y máxima enlazada en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Referencia de estado - NO ELIMI
REFERENCIA DE ESTADO: NO ELIMINAR
REFERENCIA DE ESTADO
Sin iniciar
En curso
Completado
En espera
Atrasado
Necesita revisión

## - Descargo de responsabilidad -
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que deposite en dicha información corre estrictamente bajo su propio riesgo.