## Seguimiento de varios proyectos
Plantilla de seguimiento de varios proyectos de construcción
Fecha | Total de proyectos activos | Proyectos en curso (se completa automáticamente) | Cronogramas de proyectos en riesgo (se completa automáticamente) | % promedio completado en todos los proyectos | Resumen del proyecto
DD/MM/AA | 0 | 0 | 0 | 100% | Descripción del proyecto:
Indicadores clave de estado del proyecto: En la siguiente tabla, se destacarán los nombres de los proyectos en función de si…
El cronograma del proyecto se cumple a tiempo |  | El cronograma del proyecto superó el plazo estimado
[6 empty] | Se completa automáticamente | Se completa automáticamente |  |  |  | Se completa automáticamente
Nombre del proyecto | Nombre del cliente | Gerente del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de finalización estimada | Fecha de finalización real | Duración (en días desde la fecha de finalización real) | Porcentaje completo (basado en la fecha de finalización real) | Fase actual | Total del presupuesto | Presupuesto gastado | Variación | Notas o elementos de acción
Whispering Pines Homes | Nombre | Nombre | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | En curso | 50000000 | 45000000 | 5000000 | Notas
Blue Alder Business Park | Nombre | Nombre | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 9 | 100% | Completado | 150000000 | 160000000 | -10000000 | Notas
Orchard Creek Center | Nombre | Nombre | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 16 | 100% | Completado | 35000000 | 18654000 | 16346000 | Notas
Iron Hollow Logistics Hub | Nombre | Nombre | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | En curso | 80000000 | 42100000 | 37900000
RedFern Rowhouses | Nombre | Nombre | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 23 | 100% | Planificación | 120000000 | 35000000 | 85000000
Hearthstone Senior Living | Nombre | Nombre | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 11 | 100% | En curso | 150000000 | 160000000 | -10000000
Foxglove Transit Depot | Nombre | Nombre | 2025-02-02 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 117 | 100% | Completado | 50000000 | 45000000 | 5000000
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planificación | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planificación | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planificación | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planificación | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | En curso | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Completado | 0 | 0 | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Formulas:
Se completa automáticamente = IF([Fecha de inicio]="", "", MAX(0, IF([Fecha de finalización real]="", TODAY() - [Fecha de inicio], [Fecha de finalización real] - [Fecha de inicio])))
Se completa automáticamente = MIN(1, MAX(0, (TODAY() - [Fecha de inicio]) / [Se completa automáticamente]))

## Referencia de fase - NO ELIMINA
Referencia desplegable: No eliminar
Fase actual
Planificación
En curso
Demorado
Completado

## - Descargo de responsabilidad -
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.