## EJEMPLO de cronograma de proyec
EJEMPLO DE PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO CON DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
Proyecto alfa |  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas de la línea de tiempo.
GERENTE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL
Raghu Prakash |  |  |  | DD/MM/AA |  |  | 20%
ENTREGA DEL PROYECTO Descripción de la entrega del proyecto
|  | TAREAS |  |  |  |  | ENTREGAS |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
ESTADO | PRIORIDAD | TÍTULOS DE LAS TAREAS | PROPIETARIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Cant. de días | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETO | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
En curso | ALTA | LANZAMIENTO DEL PROYECTO |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Sin iniciar | MEDIA | Programar reunión inicial | Brent W. | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Completado | MEDIA | Acordar los objetivos | June T. | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
En curso | BAJA | P1 Tarea 3 | June T. | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
En curso | BAJA | P1 Tarea 4 |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
En espera | BAJA | P1 Tarea 5 |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Necesita revisión | BAJA | P1 Tarea 6 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Necesita actualización | ALTA | INICIO |  | 2025-04-22 | 2025-06-23 | 45 |  | 25% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Necesita actualización | MEDIA | Solicitudes de detalles | June T. | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
En curso | MEDIA | Solicitudes de hardware | Kirk C. | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
En curso | MEDIA | Plan definitivo de recursos | Jason D. | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 20% | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
En curso | MEDIA | Dotación de personal | Seo F. | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
En curso | MEDIA | P2 Tarea 5 |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | MEDIA | P2 Tarea 6 |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA | DESARROLLO |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En curso | ALTA | Solicitudes técnicas | Luiza L. | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
En curso | ALTA | Desarrollo de la base de datos | Raghu P. | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
En curso | ALTA | Desarrollo de la API | Raghu P. | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-17
En curso | ALTA | P3 Tarea 4 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
En curso | ALTA | P3 Tarea 5 |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
En curso | ALTA | P3 Tarea 6 |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% | bar: 2025-04-25
En curso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En curso | ALTA |  |  |  |  | 0 |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: 2025-03-31 to 2025-04-22
Formulas:
FECHA DE FINALIZACIÓN = MIN([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:F17)
FECHA DE FINALIZACIÓN = MIN(IF([FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:F31="","",[FECHA DE FINALIZACIÓN, row below]:F31))

## PLANTILLA EN BLANCO de cronogra
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO CON DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
|  |  |  | 2025-03-31 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas de la línea de tiempo.
GERENTE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | PROGRESO GENERAL
|  |  |  | DD/MM/AA |  |  | 20%
ENTREGA DEL PROYECTO Descripción de la entrega del proyecto
|  | TAREAS |  |  |  |  | ENTREGAS |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
ESTADO | PRIORIDAD | TÍTULOS DE LAS TAREAS | PROPIETARIO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Cant. de días | RESULTADO | PORCENTAJE COMPLETO | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0%

## Referencias desplegables NO EL
REFERENCIAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
ESTADO | PRIORIDAD
Sin iniciar | BAJA
En curso | MEDIA
Completado | ALTA
En espera
Atrasado
Necesita revisión
Necesita actualización

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporciona Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.