## EJEMPLO Cronograma de construc
Ejemplo de plantilla de cronograma de construcción residencial
Nombre del proyecto |  | Nombre del cliente
Proyecto beta |  | Romy Bailey
Dirección del sitio | [5 empty] | Fecha de inicio
123 Main Street, Valley View, PA | [5 empty] | 2028-01-05 | <--Ingrese aquí la fecha del primer domingo en la línea de tiempo de su proyecto para completar el cronograma.
Gerente del proyecto | [5 empty] | Fecha de finalización estimada
Lori García | [5 empty] | DD/MM/AA
Estado | Nombre de la tarea o fase | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración en días | Porcentaje completo | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
En curso | Fase 1: Etapa previa a la construcción | Lori García | 2028-01-06 | 2028-01-17 | 12 | 61.25%
Completado | Comprar lote baldío | Romy Bailey | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 M
En curso | Inspección del sitio | Romy Bailey | 2028-01-07 | 2028-01-10 | 4 | 85% | bar: 2028-01-05 M to 2028-01-05 V
En curso | Pruebas de suelo | Denis Vidal | 2028-01-13 | 2028-01-15 | 3 | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 M
En curso | Estimación del presupuesto | Denis Vidal | 2028-01-15 | 2028-01-17 | 3 | 10% | bar: 2028-01-12 M to 2028-01-12 V
Sin iniciar | Análisis de costos
Sin iniciar | Contratar arquitecto o ingeniero
Sin iniciar | Contratar equipo de diseño
Sin iniciar | Contratar contratistas
Sin iniciar | Planes de diseño iniciales
Sin iniciar | Lista de materiales
Sin iniciar | Planes de acción
Sin iniciar | Acuerdos
Sin iniciar | Contratos
Sin iniciar | Adquisición de permisos
Sin iniciar | Finalizar los planes de diseño
Sin iniciar | Fase 2: Adquisición
Sin iniciar | Determinar materiales, equipos y servicios
Sin iniciar | Desarrollar un plan de adquisiciones
Sin iniciar | Identificar proveedores
Sin iniciar | Enviar solicitudes de presupuesto
Sin iniciar | Evaluar ofertas
Sin iniciar | Elegir proveedores
Sin iniciar | Solicitar materiales
Sin iniciar | Programar entregas
Sin iniciar | Fase 3: Preparación del sitio
Sin iniciar | Resultados de la inspección
Sin iniciar | Inspección del sitio
Sin iniciar | Inspección de la elevación
Sin iniciar | Análisis de costos
Sin iniciar | Costos de preparación del sitio
Sin iniciar | Accesibilidad de servicios públicos
Sin iniciar | Accesibilidad de servicios públicos
Sin iniciar | Determinar las líneas de la propiedad
Sin iniciar | Marcar los límites de la propiedad
Sin iniciar | Establecer retranqueos y volumen edificable
Sin iniciar | Limpieza y excavación
Sin iniciar | Nivelación
Sin iniciar | Eliminar o agregar suelo
Sin iniciar | Compactar el suelo
Sin iniciar | Agregar drenaje
Sin iniciar | Fase 4: Construcción
Sin iniciar | Cimientos
Sin iniciar | Estructuras
Sin iniciar | Techado
Sin iniciar | Ventanas
Sin iniciar | Cañerías
Sin iniciar | Conexiones eléctricas
Sin iniciar | Climatización
Sin iniciar | Aislamiento
Sin iniciar | Paneles de yeso
Sin iniciar | Pintura interior
Sin iniciar | Puertas
Sin iniciar | Gabinetes
Sin iniciar | Encimeras
Sin iniciar | Recortes y molduras
Sin iniciar | Iluminación
Sin iniciar | Suelo
Sin iniciar | Mosaicos
Sin iniciar | Madera dura
Sin iniciar | Alfombra
Sin iniciar | Piedra
Sin iniciar | Herrajes
Sin iniciar | Espejos
Sin iniciar | Electrodomésticos
Sin iniciar | Acabados exteriores
Sin iniciar | Paneles de revestimiento lateral
Sin iniciar | Canaletas
Sin iniciar | Pintura
Sin iniciar | Molduras
Sin iniciar | Mampostería
Sin iniciar | Terraza, patio, porche
Sin iniciar | Calzada y aceras
Sin iniciar | Cercado
Sin iniciar | Fase 5: Posterior a la construcción
Sin iniciar | Inspección final
Sin iniciar | Lista de tareas
Sin iniciar | Limpieza final
Sin iniciar | Recorrido final
Sin iniciar | Entrega
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: 2028-01-05 D to 2028-01-26 S
HOY

## EN BLANCO Cronograma de constr
Plantilla de cronograma de construcción residencial
Nombre del proyecto |  | Nombre del cliente
Dirección del sitio | [5 empty] | Fecha de inicio
[6 empty] | 2028-01-05 | <--Ingrese aquí la fecha del primer domingo en la línea de tiempo de su proyecto para completar el cronograma.
Gerente del proyecto | [5 empty] | Fecha de finalización estimada
DD/MM/AA
Estado | Nombre de la tarea o fase | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración en días | Porcentaje completo | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
En curso | Fase 1: Etapa previa a la construcción |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 61.25%
Completado | Comprar lote baldío |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 L to 2028-01-12 M
En curso | Inspección del sitio |  |  |  |  | 85% | bar: 2028-01-05 M to 2028-01-05 V
En curso | Pruebas de suelo |  |  |  |  | 50% | bar: 2028-01-12 L to 2028-01-12 M
En curso | Estimación del presupuesto |  |  |  |  | 10% | bar: 2028-01-12 M to 2028-01-12 V
Sin iniciar | Análisis de costos
Sin iniciar | Contratar arquitecto o ingeniero
Sin iniciar | Contratar equipo de diseño
Sin iniciar | Contratar contratistas
Sin iniciar | Planes de diseño iniciales
Sin iniciar | Lista de materiales
Sin iniciar | Planes de acción
Sin iniciar | Acuerdos
Sin iniciar | Contratos
Sin iniciar | Adquisición de permisos
Sin iniciar | Finalizar los planes de diseño
Sin iniciar | Fase 2: Adquisición
Sin iniciar | Determinar materiales, equipos y servicios
Sin iniciar | Desarrollar un plan de adquisiciones
Sin iniciar | Identificar proveedores
Sin iniciar | Enviar solicitudes de presupuesto
Sin iniciar | Evaluar ofertas
Sin iniciar | Elegir proveedores
Sin iniciar | Solicitar materiales
Sin iniciar | Programar entregas
Sin iniciar | Fase 3: Preparación del sitio
Sin iniciar | Resultados de la inspección
Sin iniciar | Inspección del sitio
Sin iniciar | Inspección de la elevación
Sin iniciar | Análisis de costos
Sin iniciar | Costos de preparación del sitio
Sin iniciar | Accesibilidad de servicios públicos
Sin iniciar | Accesibilidad de servicios públicos
Sin iniciar | Determinar las líneas de la propiedad
Sin iniciar | Marcar los límites de la propiedad
Sin iniciar | Establecer retranqueos y volumen edificable
Sin iniciar | Limpieza y excavación
Sin iniciar | Nivelación
Sin iniciar | Eliminar o agregar suelo
Sin iniciar | Compactar el suelo
Sin iniciar | Agregar drenaje
Sin iniciar | Fase 4: Construcción
Sin iniciar | Cimientos
Sin iniciar | Estructuras
Sin iniciar | Techado
Sin iniciar | Ventanas
Sin iniciar | Cañerías
Sin iniciar | Conexiones eléctricas
Sin iniciar | Climatización
Sin iniciar | Aislamiento
Sin iniciar | Paneles de yeso
Sin iniciar | Pintura interior
Sin iniciar | Puertas
Sin iniciar | Gabinetes
Sin iniciar | Encimeras
Sin iniciar | Recortes y molduras
Sin iniciar | Iluminación
Sin iniciar | Suelo
Sin iniciar | Mosaicos
Sin iniciar | Madera dura
Sin iniciar | Alfombra
Sin iniciar | Piedra
Sin iniciar | Herrajes
Sin iniciar | Espejos
Sin iniciar | Electrodomésticos
Sin iniciar | Acabados exteriores
Sin iniciar | Paneles de revestimiento lateral
Sin iniciar | Canaletas
Sin iniciar | Pintura
Sin iniciar | Molduras
Sin iniciar | Mampostería
Sin iniciar | Terraza, patio, porche
Sin iniciar | Calzada y aceras
Sin iniciar | Cercado
Sin iniciar | Fase 5: Posterior a la construcción
Sin iniciar | Inspección final
Sin iniciar | Lista de tareas
Sin iniciar | Limpieza final
Sin iniciar | Recorrido final
Sin iniciar | Entrega
HOY

## Referencia de estado - No elimi
Referencias desplegables: No eliminar
Estado
Sin iniciar
En curso
Completado

## - Descargo de responsabilidad -
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.