## Línea de tiempo de renovación
Plantilla de línea de tiempo de proyecto de remodelación residencial
Nombre del proyecto |  | Gerente del proyecto |  |  | Fecha de inicio
Nombre del proyecto |  | Nombre |  |  | 2035-09-20 | <--Ingrese la fecha del lunes de la primera semana. El cronograma se completará automáticamente.
PRIORIDAD | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN | ESTADO | PORCENTAJE COMPLETO | ASIGNADO A | COMENTARIOS | 2035-09-20 |  |  |  |  | 2035-09-27 |  |  |  |  | 2035-10-04 |  |  |  |  | 2035-10-11 |  |  |  |  | 2035-10-18 |  |  |  |  | 2035-10-25 |  |  |  |  | 2035-11-01 |  |  |  |  | 2035-11-08 |  |  |  |  | 2035-11-15 |  |  |  |  | 2035-11-22 |  |  |  |  | 2035-11-29 |  |  |  |  | 2035-12-06 |  |  |  |  | 2035-12-13 |  |  |  |  | 2035-12-20 |  |  |  |  | 2035-12-27 |  |  |  |  | 2036-01-03 |  |  |  |  | 2036-01-10 |  |  |  |  | 2036-01-17 |  |  |  |  | 2036-01-24 |  |  |  |  | 2036-01-31 |  |  |  |  | 2036-02-07 |  |  |  |  | 2036-02-14 |  |  |  |  | 2036-02-21 |  |  |  |  | 2036-02-28 |  |  |  |  | 2036-03-06 |  |  |  |  | 2036-03-13 |  |  |  |  | 2036-03-20 |  |  |  |  | 2036-03-27 |  |  |  |  | 2036-04-03 |  |  |  |  | 2036-04-10 |  |  |  |  | 2036-04-17 |  |  |  |  | 2036-04-24 |  |  |  |  | 2036-05-01 |  |  |  |  | 2036-05-08 |  |  |  |  | 2036-05-15 |  |  |  |  | 2036-05-22 |  |  |  |  | 2036-05-29 |  |  |  |  | 2036-06-05 |  |  |  |  | 2036-06-12 |  |  |  |  | 2036-06-19 |  |  |  |  | 2036-06-26 |  |  |  |  | 2036-07-03 |  |  |  |  | 2036-07-10 |  |  |  |  | 2036-07-17
| Remodelación de la casa | 2035-09-21 | 2035-06-01 | -111 |  | 1% |  |  | M | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | F
Alta | Etapa previa a la construcción | 2035-09-21 | 2035-10-02 | 12 |  | 46%
Media | Estimación final completa | 2035-09-21 | 2035-09-21 | 1 | Completado | 100% | Nombre
Baja | Contrato firmado | 2035-09-22 | 2035-09-29 | 8 | Completado | 100% | Nombre
Media | ¿Permiso para programar el trabajo? | 2035-10-02 | 2035-10-02 | 1 | En curso | 40%
Media | Preparación de demostración |  |  | 1 |  | 0%
Media | Electrodomésticos, accesorios y recuperación |  |  | 1 | Completado | 100%
Alta | Electricidad: corte de energía e instalación de servicio temporal |  |  | 1 | Sin iniciar | 0%
Alta | Entrega o configuración de vallas de seguridad |  |  | 1 | En curso | 30%
Alta | Instalar oficina o área de seguridad (escritorio de planos, primeros auxilios, teléfono) |  |  | 1 |  | 0%
| Instalar cámaras del sitio |  |  | 1 |  | 0%
| Demolición |  |  | 1 |  | 0%
| Desechar los dos pisos superiores |  |  | 1 |  | 0%
| Demolición del sótano |  |  | 1 |  | 0%
| Excavación |  |  | 1
| Preparación de la base |  |  | 1
| Tanques de aceite |  |  | 1
| Relleno |  |  | 1
| Concreto |  |  | 1
| Zapatas, pares y plataformas |  |  | 1
| Losas |  |  | 1
| Relleno previo |  |  | 1
| Drenaje |  |  | 1
| Impermeabilización |  |  | 1
| Estructuras |  |  | 1
| Nivelar o ajustar el sótano y el piso principal |  |  | 1
| Estructurar la nueva casa y la ampliación |  |  | 1
| Techo |  |  | 1
| Secado en el techo: IWS y fieltro |  |  | 1
| Techo superior |  |  | 1
| Techos planos |  |  | 1
| Cañerías |  |  | 1
| Trabajo de campo |  |  | 1
| Trabajo en bruto |  |  | 1
| Ventanas |  |  | 1
| Pedir ventanas |  |  | 1
| Sellar alféizares |  |  | 1
| Instalar ventanas |  |  | 1
| Climatización |  |  | 1
| Ductos y tuberías de gas |  |  | 1
| Sistema contra incendios para paneles de yeso |  |  | 1
| Conexiones eléctricas |  |  | 1
| Instalación eléctrica gruesa |  |  | 1
| Recorrido |  |  | 1
| A/V |  |  | 1
| Bajo voltaje: CATV, CAT6, Tele |  |  | 1
| Cableado previo del altavoz |  |  | 1
| Cableado de alarma o seguridad |  |  | 1
| Sellado de la casa |  |  | 1
| Sellado de la casa |  |  | 1
| Aislamiento |  |  | 1
| Inyección de aislamiento |  |  | 1
| Paneles |  |  | 1
| Rígido |  |  | 1
| Paneles de yeso |  |  | 1
| Entrega |  |  | 1
| Colgar y desechar |  |  | 1
| Cinta |  |  | 1
| Primera mano |  |  | 1
| Retoque si es necesario |  |  | 1
| Piedra exterior |  |  | 1
| Patio posterior |  |  | 1
| Entrada posterior |  |  | 1
| Trabajo de exterior |  |  | 1
| Moldura de ventanas |  |  | 1
| Paneles de revestimiento lateral |  |  | 1
| Piso de la sala de lavado o caldera |  |  | 1
| Instalar y permanecer fuera |  |  | 1
| Madera dura |  |  | 1
| Entregar o aclimatar |  |  | 1
| Instalar maderas duras |  |  | 1
| Tintura |  |  | 1
| Acabado |  |  | 1
| Curar y proteger |  |  | 1
| Mosaicos |  |  | 1
| Preparación |  |  | 1
| Instalar |  |  | 1
| Instalar |  |  | 1
| Armarios |  |  | 1
| Baño principal |  |  | 1
| Baños del piso superior |  |  | 1
| Empotrados para niños |  |  | 1
| Empotrados en el piso superior |  |  | 1
| Cocina |  |  | 1
| Planta principal |  |  | 1
| Sótano |  |  | 1
| Plomería de fregaderos colgantes |  |  | 1
| Instalar fregaderos bajo encimera |  |  | 1
| Puertas interiores |  |  | 1
| Entrega: colgar |  |  | 1
| Enviar a etapa previa a la finalización |  |  | 1
| Carpintería |  |  | 1
| Entrega de materiales de carpintería |  |  | 1
| Instalación de carpintería |  |  | 1
| Pintura interior |  |  | 1
| Preparación de carpintería |  |  | 1
| Limpieza y enmascaramiento |  |  | 1
| Pintura y curado de carpintería (aceite) |  |  | 1
| Paredes y techos interiores |  |  | 1
| Encimeras de piedra |  |  | 1
| Generación de plantillas |  |  | 1
| Instalar |  |  | 1
| Amortiguación |  |  | 1
| Terrazas |  |  | 1
| Aterrazado |  |  | 1
| Barandas |  |  | 1
| Ganchos y herrajes de puertas interiores |  |  | 1
| Devolución desde el taller de etapa previa a la finalización |  |  | 1
| Colgar |  |  | 1
| Instalar herrajes |  |  | 1
| Electrodomésticos |  |  | 1
| Entrega |  |  | 1
| Instalar |  |  | 1
| Cañerías |  |  | 1
| Instalar inodoros, fregaderos, etc. |  |  | 1
| Conexiones eléctricas |  |  | 1
| Molduras de latas |  |  | 1
| Tomacorrientes e interruptores |  |  | 1
| Accesorios de montaje en superficie |  |  | 1
| Vidrio del baño |  |  | 1
| Espejos |  |  | 1
| Puertas de ducha |  |  | 1
| Armado de puerta del garaje |  |  | 1
| Inspecciones finales |  |  | 1
| Plomería, electricidad, mecánica |  |  | 1
| Inspección final |  |  | 1
| Conclusión |  |  | 1
| Lista de tareas y retoques |  |  | 1
| Accesorios de baño |  |  | 1
| Eliminar herramientas |  |  | 1
| Eliminar materiales |  |  | 1
| Entregar libro de trabajo (sublista, documentación de garantía o instalación, etc.) |  |  | 1
| Entregar llaves y controles remotos del garaje |  |  | 1
| Limpieza de la casa |  |  | 1
| Patio |  |  | 1
| Casa |  |  | 1
| Garaje |  |  | 1
| Ventanas |  |  | 1
| Completo | 2035-06-01 | 2035-06-01 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET | bar: 2035-09-20 M to 2035-09-20 M
Formulas:
Gerente del proyecto = [Gerente del proyecto, row below]
HOY

## Referencia desplegable -No eli
PRIORIDAD | ESTADO
Baja | Sin iniciar
Media | En curso
Alta | Completado

## - Descargo de responsabilidad -
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.