## EJEMPLO Lista de tareas pendie
Ejemplo de plantilla de lista de tareas pendientes para la gestión de proyectos
Información del proyecto
Nombre de la tarea | Estado | Prioridad | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Fase/categoría del proyecto | Asignada a | Dependencias | Porcentaje de finalización | Notas
Diseñar un esquema visual del proyecto | En curso | Alto | 1/3/20XX | 15/3/20XX | Fase de diseño | Alexandra Mattson | Ninguna | 45% | Revisión final pendiente con el equipo de experiencia del cliente
Desarrollar la página de destino de la campaña | Sin iniciar | Medio | 5/3/20XX | 25/3/20XX | Fase de desarrollo | Aviv Perez | Esquema visual aprobado | 0% | Esperando activos creativos
Controlar la calidad de la funcionalidad del sitio web | Sin iniciar | Alto | 10/3/20XX | 30/3/20XX | Fase de prueba | Brian Gorman | Desarrollo completo | 0% | Crear una lista de verificación antes de comenzar
Redactar contenido para redes sociales | En curso | Medio | 2/3/20XX | 12/3/20XX | Fase de contenido | Brooklyn Jansen | Metas de la campaña confirmadas | 60% | Activos de video pendientes
Preparar la presentación para el cliente | Completado | Baja | 8/3/20XX | 18/3/20XX | Entregas del cliente | Carmen Robertson | Borradores de contenido finalizados | 100% | Enviado para recibir comentarios de los clientes
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Lista de tareas pend
Plantilla de lista de tareas pendientes para la gestión de proyectos
Información del proyecto
Nombre de la tarea | Estado | Prioridad | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Fase/categoría del proyecto | Asignada a | Dependencias | Porcentaje de finalización | Notas
0%
0%
0%
0%
0%

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
Prioridad | Estado
Alto | Completado
Medio | En curso
Baja | Bloqueado
Sin iniciar

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.