## Cronograma de producción Agile
Plantilla de cronograma de producción Agile
Planificación de sprints y gestión de trabajo pendiente
Metas de la iteración de sprint | Sprint 1 | Metas | [6 empty] | Sprints | Sprint 1
| Sprint 2 | Metas | [7 empty] | Sprint 2
| Sprint 3 | Metas | [7 empty] | Sprint 3
| Sprint 4 | Metas | [7 empty] | Sprint 4
| Sprint 5 | Metas | [7 empty] | Sprint 5
Estructura de desglose del trabajo | Tareas | Propietario | Trabajo en horas |  |  | Sprint | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Duración | Porcentaje completo | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | Estimación | Completado | Restante | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Concepción e inicio del proyecto |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Plan de proyecto | Jenna P. | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-12 | 2030-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 2 V
1.1.1 | Revisiones del plan del proyecto | Kylie R. | 25 | 25 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Investigación | Pete S. | 100 | 100 | 0 |  | 2030-03-15 | 2030-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.3 | Proyecciones | Steve L. | 60 | 60 | 0 |  | 2030-03-16 | 2030-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.4 | Partes interesadas | Allen W. | 40 | 40 | 0 |  | 2030-03-17 | 2030-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.5 | Pautas | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2030-03-18 | 2030-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2030-03-23 | 2030-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 V
2 | Definición y planificación del proyecto |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Steve L. | 80 | 70 | 10 |  | 2030-03-24 | 2030-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
2.2 | Presupuesto | Allen W. | 60 | 40 | 20 |  | 2030-03-29 | 2030-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Plan de comunicación | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Administración de riesgos | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S. | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | Indicadores clave de rendimiento (KPI) | Jenna P. | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Monitoreo | Kylie R. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Previsiones | Kylie R. | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S. | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de diagrama | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Objetivos del proyecto | Steve L. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Entregas de calidad | Allen W. | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | CÁLCULO | COMPLETADO | RESTANTE | DÍAS | CÁLC./DÍAS
| DATOS DEL GRÁFICO DE TRABAJO PENDIENTE | TOTAL DE HORAS | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Ingresar el número de días |  |  |  | PLANIFICAR | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HORAS
[10 empty] | CÁLCULO | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Ingresar las horas completadas por día ----> | HORAS COMPLETADAS | SEMANA 1 L: 8; SEMANA 1 M: 20; SEMANA 1 M: 30; SEMANA 1 J: 40; SEMANA 1 V: 20; SEMANA 2 L: 11; SEMANA 2 M: 16; SEMANA 2 M: 42; SEMANA 2 J: 45; SEMANA 2 V: 20; SEMANA 3 L: 10; SEMANA 3 M: 16; SEMANA 3 M: 24; SEMANA 3 J: 48; SEMANA 3 V: 20; SEMANA 4 L: 4; SEMANA 4 M: 5; SEMANA 4 M: 4; SEMANA 4 J: 8; SEMANA 4 V: 8; SEMANA 5 L: 5; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 M: 5; SEMANA 5 J: 3; SEMANA 5 V: 2 | 419
[10 empty] | HORAS RESTANTES | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
DIAGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE
Notas de retrospectiva y bucle de retroalimentación
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Trabajo pendiente
Trabajo pendiente
Prioridad | Sprint | Funcionalidad | Tarea | Descripción | Propietario | Cálculo de trabajo en horas | Estado | Notas
Alta | [5 empty] | 1 | PENDIENTE
Media | [5 empty] | 2 | EN CURSO
Baja | [5 empty] | 4 | LISTO
[6 empty] | 8 | BLOQUEADO
[6 empty] | 16 | REVISIÓN
8
24
40
40
80
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

## Notas para Kanban y actualizaci
Tablero Kanban | Copie y pegue las tarjetas Kanban en el tablero Kanban a continuación. |  |  |  | Notas de actualización
Pendiente | En curso | Listo | Bloqueado | Revisión | Notas
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Detalles de la tarea que debe completarse
Estado: Anotar el estado aquí
PUNTOS: 0
PROPIETARIO: nombre
Fecha: DD/MM/AA
Nombre del miembro del equipo: nombre
Trabajo actual: descripción
Trabajo futuro: descripción
Bloqueadores: descripción
Fecha: DD/MM/AA
Nombre del miembro del equipo: nombre
Trabajo actual: descripción
Trabajo futuro: descripción
Bloqueadores: descripción
Fecha: DD/MM/AA
Nombre del miembro del equipo: nombre
Trabajo actual: descripción
Trabajo futuro: descripción
Bloqueadores: descripción
Fecha: DD/MM/AA
Nombre del miembro del equipo: nombre
Trabajo actual: descripción
Trabajo futuro: descripción
Bloqueadores: descripción

## Planificación de la capacidad
Planificación de la capacidad
Disponibilidad de recursos | Requisitos | Notas

## Referencias desplegables NO EL
Referencias desplegables: NO ELIMINAR
PRIORIDAD | ESTADO | Cálculo de trabajo en horas
Alta | EN CURSO | 1
Media | PENDIENTE | 2
Baja | LISTO | 4
| BLOQUEADO | 8
| REVISIÓN | 16
24
40
80

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.