## Cronograma de producción por lo
Plantilla de cronograma de producción por lotes
Nombre de la empresa |  |  | Fecha de inicio
Nombre |  |  | 2030-03-31 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas de la línea de tiempo.
[17 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13
ID de lote | Nombres de los productos | Código de producto | Cantidad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Centro(s) de trabajo | Operador(es) | Descripción de la tarea | Orden de la tarea | Estado | Dependencias | Recursos | Controles de calidad | Notas/Comentarios | KPI/Métricas | Porcentaje de entrega a tiempo | time axis 2030-03-25 to 2030-06-21
A123 | CATEGORÍA |  |  | 2030-03-31 | 2030-04-21 | Nombre | Nombre | Tarea A | 0 | En curso | 0 |  |  |  |  | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
B123 | Producto 1 |  |  | 2030-03-31 | 2030-04-03 | Nombre | Nombre | Tarea B | 1 | Sin iniciar | 0 |  |  |  |  | 33% | bar: 2030-04-01 to 2030-04-03
C123 | Producto 2 |  |  | 2030-04-02 | 2030-04-18 |  |  | Tarea C | 2 | Completado | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: 2030-04-02 to 2030-04-18
D123 | Producto 3 |  |  | 2030-04-13 | 2030-04-18 |  |  |  | 3 | En curso | 0 |  |  |  |  | 90% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
|  |  |  | 2030-04-03 | 2030-04-12 |  |  |  | 4 | En curso | 0 |  |  |  |  | 33% | bar: 2030-04-03 to 2030-04-12
|  |  |  | 2030-04-09 | 2030-04-20 |  |  |  | 5 | En espera | 0 |  |  |  |  | 100% | bar: 2030-04-09 to 2030-04-19
|  |  |  | 2030-04-18 | 2030-04-21 |  |  |  |  | Necesita revisión | 0 |  |  |  |  | 90% | bar: 2030-04-18 to 2030-04-19
| CATEGORÍA |  |  | 2030-04-22 | 2030-06-23 |  |  |  |  | Necesita actualización | [5 empty] | 25% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
| Producto 1 |  |  | 2030-04-22 | 2030-06-21 |  |  |  |  | Necesita actualización | [5 empty] | 70% | bar: 2030-04-22 to 2030-06-21
| Producto 2 |  |  | 2030-04-30 | 2030-05-02 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 60% | bar: 2030-04-30 to 2030-05-02
| Producto 3 |  |  | 2030-05-05 | 2030-06-19 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 20% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-19
|  |  |  | 2030-05-06 | 2030-06-03 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 0% | bar: 2030-05-06 to 2030-06-03
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
| CATEGORÍA |  |  | 2030-04-14 | 2030-04-25 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 74.33% | bar: 2030-03-25 to 2030-06-21
| Producto 1 |  |  | 2030-04-14 | 2030-04-18 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 33% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-18
| Producto 2 |  |  | 2030-04-15 | 2030-04-16 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 100% | bar: 2030-04-15 to 2030-04-16
| Producto 3 |  |  | 2030-04-17 | 2030-04-17 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 90% | bar: 2030-04-17
|  |  |  | 2030-04-21 | 2030-04-24 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 33% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-24
|  |  |  | 2030-04-22 | 2030-04-23 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 100% | bar: 2030-04-22 to 2030-04-23
|  |  |  | 2030-04-25 | 2030-04-25 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 90% | bar: 2030-04-25
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | Sin iniciar | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
[10 empty] | En curso | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Logotipo de la empresa

## Referencias desplegables NO EL
REFERENCIAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
ESTADO
Sin iniciar
En curso
Completado
En espera
Atrasada
Necesita revisión
Necesita actualización

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.