## Cronograma de producción diaria
Plantilla de cronograma de producción diaria
Nombre de la empresa |  |  | Fecha |  |  |  |  | Notas
Nombre |  |  | DD/MM/AA
Total de horas diarias (hoy)
7 |  | <-- Se completa automáticamente: En la tabla siguiente, ingrese las horas en la columna Cantidad de producción planificada, en la sección de horas Completadas hoy
SKU | Nombre del producto | Asignación de recursos: máquina/estación de trabajo | Uso de materiales: materia prima |  | Cantidad de producción planificada (en horas) |  |  |  | Turno | Departamento | Puntos de control de calidad | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Duración | Porcentaje completo | Seguimiento del tiempo de inactividad: motivo | Métricas de eficiencia: eficacia general de los equipos (OEE) | Día de la semana
|  |  | Seguimiento del uso: real | Seguimiento del uso: planificado | Estimación general | Total completado | Total restante | Completadas hoy | [9 empty] | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
123 |  |  |  |  | 289 | 284 | 5 |  |  |  | Completado |  |  |  | 98.27%
456 |  |  |  |  | 20 | 15 | 5 | 4 |  |  | En curso | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 75%
12345 |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 2 |  |  | Completado | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
[5 empty] | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  | En espera | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100%
[5 empty] | 60 | 60 | 0 |  |  |  | Completado | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100%
[5 empty] | 40 | 40 | 0 |  |  |  | Necesita revisión | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100%
[5 empty] | 32 | 32 | 0 |  |  |  | Necesita actualización | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100%
[5 empty] | 12 | 12 | 0 |  |  |  | Completado | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100%
[5 empty] | 210 | 110 | 100 |  |  |  | Atrasada |  |  |  | 52.38%
[5 empty] | 80 | 70 | 10 |  |  |  | En espera | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5%
[5 empty] | 60 | 40 | 20 |  |  |  | En curso | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
[5 empty] | 40 | 0 | 40 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 30 | 0 | 30 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 66 | 0 | 66 |  |  |  | Sin iniciar |  |  |  | 0%
[5 empty] | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 20 | 0 | 20 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 2 | 0 | 2 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 32 | 0 | 32 |  |  |  | Sin iniciar |  |  |  | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 12 | 0 | 12 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
[5 empty] | 4 | 0 | 4 |  |  |  | Sin iniciar |  |  | 1 | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Referencias desplegables NO EL
REFERENCIAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
ESTADO
Sin iniciar
En curso
Completado
En espera
Atrasada
Necesita revisión
Necesita actualización

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.