## EJEMPLO - Presupuesto de constr
Plantilla de ejemplo de presupuesto de construcción mensual
En esta pestaña, se incluyen datos de ejemplo. Para comenzar a elaborar su presupuesto de construcción, utilice la pestaña EN BLANCO.
Puesto |  |  |  | Gerente del proyecto
Renovación de Oakwood Avenue |  |  |  | Mateus Tobin
Ubicación |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
1234 Oakwood Avenue, Anytown, EE. UU. |  |  |  | 15/1/20XX | 15/12/20XX
|  |  | Subtotal proyectado | Subtotal real
|  | Enero | 33500 | 33700
|  | Febrero | 60000 | 62300
|  | Marzo | 75000 | 75500
|  | Abril | 98000 | 100500
|  | Mayo | 47000 | 47500
|  | Junio | 56000 | 57000
|  | Julio | 3000 | 3000
|  | Agosto | 2500 | 2700
|  | Septiembre | 1500 | 1500
|  | Octubre | 2800 | 2900
|  | Noviembre | 7800 | 8500
|  | Diciembre | 3500 | 2850
–––––––––––––––– Presupuesto ––––––––––––––––
|  |  | Total proyectado | Total real | Variación
|  |  | 390600 | 397950 | 7350
Mes | Fase del proyecto | Tarea/Elemento | Subtotal proyectado | Subtotal real | Variación | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Comentarios
Enero | Planificación inicial y aprobaciones | Evaluación del sitio | 4500 | 4200 | -300 |  | Completa | Las pruebas ambientales y el estudio de la tierra se completaron antes de lo previsto.
Enero | Planificación inicial y aprobaciones | Diseño arquitectónico | 15000 | 15000 | 0 |  | Completa | Diseño finalizado para un edificio de oficinas de 5 pisos.
Enero | Planificación inicial y aprobaciones | Aplicaciones de permisos | 6000 | 6500 | 500 |  | Completa | Tarifa adicional por tramitación rápida de permisos.
Enero | Planificación inicial y aprobaciones | Seguro de construcción | 8000 | 8000 | 0 |  | Completa | La cobertura incluye el seguro de riesgo y responsabilidad civil del constructor.
Febrero | Preparación del terreno y servicios públicos | Excavación y clasificación | 20000 | 21500 | 1500 |  | Completa | Se detectaron escombros inesperados que requerían trabajo adicional.
Febrero | Preparación del terreno y servicios públicos | Encofrados de hormigón para cimentación | 18000 | 17800 | -200 |  | Completa | Costo ligeramente reducido debido al descuento en materiales a granel.
Febrero | Preparación del terreno y servicios públicos | Instalación de drenaje | 10000 | 10000 | 0 |  | Completa | Sistema de drenaje subterráneo instalado para evitar inundaciones.
Febrero | Preparación del terreno y servicios públicos | Conexiones con servicios públicos | 12000 | 13000 | 1000 |  | En curso | Costo adicional para la reubicación de la línea de alcantarillado.
Marzo | Conjunto estructural | Estructura de acero | 40000 | 39500 | -500 |  | Aprobado | Se completó antes de lo previsto, lo que permitió ahorrar costos de mano de obra.
Marzo | Conjunto estructural | Pisos de hormigón reforzado | 25000 | 25000 | 0 |  | Necesita revisión | Pisos de hormigón estructural vertidos en los niveles de 1 a 3.
Marzo | Conjunto estructural | Construcción del hueco del ascensor | 10000 | 11000 | 1000 |  | Atrasada | Se realizaron ajustes para cumplir con los códigos de seguridad actualizados.
Abril | Sistemas mecánicos y de construcción | Instalación del sistema de climatización | 50000 | 52000 | 2000 |  | En espera | Se actualizó con unidades de bajo consumo, lo que aumentó el costo inicial.
Abril | Sistemas mecánicos y de construcción | Cableado eléctrico | 30000 | 29000 | -1000 |  |  | Se completó el cableado en los pisos de 1 a 3.
Abril | Sistemas mecánicos y de construcción | Accesorios de plomería | 18000 | 19500 | 1500 |  |  | Se necesitaron materiales adicionales para realizar cambios menores en el diseño de las tuberías.
Mayo | Desarrollo y detalles de interiores | Instalación de paneles de yeso | 20000 | 20000 | 0 |  |  | Se completó a tiempo, listo para pintar.
Mayo | Desarrollo y detalles de interiores | Pintura | 15000 | 14500 | -500 |  |  | Se negoció un costo más bajo por la compra de pintura a granel.
Mayo | Desarrollo y detalles de interiores | Paredes de vidrio interiores | 12000 | 13000 | 1000 |  |  | Costos adicionales por dimensiones personalizadas en las salas de conferencias.
Junio | Mejoras exteriores y paisajismo | Paisajismo exterior | 25000 | 26500 | 1500 |  |  | Se instalaron plantas adicionales y riego para cumplir con las especificaciones del cliente.
Junio | Mejoras exteriores y paisajismo | Pavimentación del estacionamiento | 18000 | 18000 | 0 |  |  | Se completó el estacionamiento con recubrimiento de asfalto duradero.
Junio | Mejoras exteriores y paisajismo | Inspecciones finales | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Se aprobó la inspección final del edificio sin problemas importantes.
Junio | Mejoras exteriores y paisajismo | Limpieza y entrega | 8000 | 7500 | -500 |  |  | Menor costo debido a un cronograma de limpieza eficiente.
Julio |  |  | 3000 | 3000 | 0
Agosto |  |  | 2500 | 2700 | 200
Septiembre |  |  | 1500 | 1500 | 0
Octubre |  |  | 2800 | 2900 | 100
Noviembre |  |  | 7800 | 8500 | 700
Diciembre |  |  | 3500 | 2850 | -650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Presupuesto de cons
Plantilla de presupuesto de construcción mensual
Puesto |  |  |  | Gerente del proyecto
Ubicación |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de finalización
|  |  | Subtotal proyectado | Subtotal real
|  | Enero | 0 | 0
|  | Febrero | 0 | 0
|  | Marzo | 0 | 0
|  | Abril | 0 | 0
|  | Mayo | 0 | 0
|  | Junio | 0 | 0
|  | Julio | 0 | 0
|  | Agosto | 0 | 0
|  | Septiembre | 0 | 0
|  | Octubre | 0 | 0
|  | Noviembre | 0 | 0
|  | Diciembre | 0 | 0
–––––––––––––––– Presupuesto ––––––––––––––––
|  |  | Total proyectado | Total real | Variación
|  |  | 0 | 0 | 0
Mes | Fase del proyecto | Tarea/Elemento | Subtotal proyectado | Subtotal real | Variación | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Comentarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO | MES
Sí | Baja | Sin iniciar | Enero
No | Medio | En curso | Febrero
| Alta | Completa | Marzo
|  | Necesita revisión | Abril
|  | Aprobado | Mayo
|  | Atrasada | Junio
|  | En espera | Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.