## Ej. Lista de verificación de g
PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
¿SE COMPLETÓ LA TAREA? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS
No | PLANIFICACIÓN |  | Sin iniciar | 2027-10-01 | 2027-11-13 | 44
No | Tarea 1 |  | En curso | 2027-10-01 | 2027-10-06 | 6
Sí | Tarea 2 |  | Completa | 2027-10-06 | 2027-10-24 | 19
No | Tarea 3 |  | En espera | 2027-10-25 | 2027-11-13 | 20
No | Hito |  | Atrasada | 2027-11-13 | 2027-11-13 | 1
No | EN EJECUCIÓN |  | Necesita revisión | 2027-11-13 | 2027-12-15 | 33
No | Tarea 1 |  | Aprobado | 2027-11-13 | 2027-12-05 | 23
| Tarea 2 |  |  | 2027-11-19 | 2027-12-10 | 22
| Tarea 3 |  |  | 2027-11-20 | 2027-12-09 | 20
| Tarea 4 |  |  | 2027-11-22 | 2027-12-15 | 24
| FASE 3 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-30 | 21
| Tarea 1 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-22 | 13
| Tarea 2 |  |  | 2027-12-10 | 2027-12-15 | 6
| Tarea 3 |  |  | 2027-12-16 | 2027-12-24 | 9
| Tarea 4 |  |  | 2027-12-27 | 2027-12-30 | 4
| FASE 4 |  |  | 2028-01-03 | 2028-02-14 | 43
| Tarea 1 |  |  | 2028-01-03 | 2028-01-17 | 15
| Tarea 2 |  |  | 2028-01-04 | 2028-01-13 | 10
| Tarea 3 |  |  | 2028-01-16 | 2028-01-17 | 2
| Tarea 4 |  |  | 2028-01-19 | 2028-02-02 | 15
| Tarea 5 |  |  | 2028-02-03 | 2028-02-14 | 12
| CIERRE DEL PROYECTO |  |  | 2028-02-14 | 2028-02-14 | 1
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Lista de verificaci
LISTA DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
¿SE COMPLETÓ LA TAREA? | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | PROPIETARIO | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
CIERRE DEL PROYECTO
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Media | En curso
| Alta | Completa
Necesita revisión
Aprobado
Atrasada
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.