## Plantilla de plan de proyecto
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DEL PROYECTO |  | FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | en días
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N.º DE WBS | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO | Completa |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Sin iniciar
1.1 | – Acta del proyecto | Completa |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En curso
1.1.1 | –– Revisiones del acta del proyecto | Completa |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Completa
1.2 | – Investigación | Completa |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En espera
1.3 | – Proyecciones | Completa |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Partes interesadas | Completa |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | - Pautas | En curso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Inicio del proyecto | En curso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO | En curso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Alcance y establecimiento de los objetivos | En espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | - Presupuesto | En curso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plan de comunicación | En curso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Administración de riesgos | Completa |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO | Completa |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Estado y seguimiento | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Indicadores clave del rendimiento (KPI) | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoreo | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Previsiones | Sin iniciar |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | –– Actualizaciones del proyecto | Sin iniciar |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Actualizaciones de diagrama | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | RENDIMIENTO/MONITOREO DEL PROYECTO | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objetivos del proyecto | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Productos finales de calidad | En espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Sin iniciar |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Rendimiento del proyecto | Sin iniciar |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Plantilla de plan de
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO
| TÍTULO DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO
DURACIÓN DEL PROYECTO
| GERENTE DEL PROYECTO |  |  |  |  | en días
1
N.º DE WBS | NOMBRE DE LA TAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días | COMENTARIOS | ESTADO
1 | CONCEPCIÓN E INICIO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1 |  | Sin iniciar
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | RENDIMIENTO/MONITOREO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.