## EJEMPLO - Presupuesto de constr
Plantilla de ejemplo de presupuesto de construcción general
En esta pestaña, se incluyen datos de ejemplo. Para comenzar a elaborar su presupuesto de construcción, utilice la pestaña EN BLANCO. | [6 empty] | PRESUPUESTO | REAL | POR DEBAJO/POR ENCIMA
[7 empty] | 82725 | 83740 | 1015
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  | COSTO FIJO
TAREA | PROVEEDOR/CONTRATISTA | HORAS | TARIFA | UNIDADES | USD/UNIDAD | MONTO | PRESUPUESTO | REAL | POR DEBAJO/POR ENCIMA
PERMISOS
Permiso de construcción | Oficina de permisos de la ciudad |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
Permiso de urbanización | Junta de urbanización del condado |  |  |  |  | 800 | 800 | 750 | -50
Permiso ambiental | Oficina estatal de la EPA |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
Permiso de construcción temporal | Departamento de planificación urbana |  |  |  |  | 300 | 300 | 350 | 50
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 3800 | 3750
OTROS REQUISITOS
Planes y especificaciones | Oficina del arquitecto | 20 | 150 |  |  |  | 3000 | 3200 | 200
Revisión del plano | Departamento de planificación urbana |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 0
Inspección | Land Surveyor Co. | 8 | 200 |  |  |  | 1600 | 1700 | 100
Tarifa de impacto | Departamento de planificación urbana |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
Costos administrativos | Equipo de administración | 10 | 50 |  |  |  | 500 | 550 | 50
Costos de financiación | Banco local |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5100 | 100
Honorarios legales | Asesor legal | 5 | 300 |  |  |  | 1500 | 1600 | 100
Honorarios de ingeniería | Empresa de ingeniería civil | 15 | 180 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 16800 | 17400
PREPARACIÓN DEL SITIO
Demolición (remodelación) | Contratistas de demolición | 40 | 50 |  |  |  | 2000 | 2000 | 0
Elevación y apuntalamiento (remodelación) |  | 20 | 75 |  |  |  | 1500 | 1450 | -50
Control de polvo, protección de la superficie | Dust Services Co. |  |  | 10 | 30 |  | 300 | 280 | -20
Acceso a la obra | Site Logistics Co. |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Seguridad de la obra | Safe Security Co. |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2400 | -100
Contenedor de basura y eliminación de residuos | Waste Pro Inc. |  |  |  |  | 800 | 800 | 850 | 50
Despeje del terreno | Green Contractors | 30 | 70 |  |  |  | 2100 | 2200 | 100
Almacenamiento en el sitio | [6 empty] | 0 |  | 0
Inodoro portátil | Instalaciones de limpieza del sitio |  |  | 3 | 150 |  | 450 | 450 | 0
Energía temporal | Power Equip Co. |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0
Calefacción temporal | Heat Center Rentals |  |  | 2 | 500 |  | 1000 | 950 | -50
Alquiler de andamios | [6 empty] | 0 |  | 0
Alquiler de herramientas/equipos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 13650 | 13580
AGUA/ALCANTARILLADO EN EL SITIO
Pruebas de suelo y percolación | Soil Test Inc. | 10 | 100 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0
Diseño del sistema séptico | [6 empty] | 0 |  | 0
Permisos, inspecciones, tarifas sépticos | Departamento de salud del condado |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0
Instalación del sistema séptico, conexión con la casa | Green Plumbing Co. | 50 | 90 |  |  |  | 4500 | 4600 | 100
Desagüe de aguas subterráneas (vierteaguas) | Dewatering Co. | 25 | 150 |  |  |  | 3750 | 3850 | 100
Pozo, bomba, zanja, plomería conectados a la casa |  | 40 | 85 |  |  |  | 3400 | 3500 | 100
Permisos y tarifas de pozos | [5 empty] | 500 | 500 | 500 | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 14350 | 14650
SERVICIOS PÚBLICOS
Agua municipal: tasas de drenaje y conexión | Departamento de servicios públicos del municipio |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 1450 | -50
Alcantarillado municipal: tasas de drenaje y conexión | [5 empty] | 500 | 500 | 480 | -20
Instalación eléctrica | Contratistas eléctricos | 20 | 110 |  |  |  | 2200 | 2250 | 50
Gas: permiso, tarifa de conexión, instalación | Gas Co. |  |  |  |  | 700 | 700 | 680 | -20
LPN: instalación y conexión del tanque | Propane Solutions | 15 | 95 | 1 | 1200 |  | 2625 | 2600 | -25
Instalación del tanque de aceite | [6 empty] | 0 |  | 0
Conexión de telecomunicaciones | Connect Co. |  |  | 1 | 150 |  | 150 | 150 | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 7675 | 7610
EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA
Corte y relleno |  | 40 | 100 |  |  |  | 4000 | 4200 | 200
Voladura | Rock Blast Co. | 10 | 250 |  |  |  | 2500 | 2400 | -100
Eliminación de piedra/suciedad | Dirt Haul Solutions | 20 | 90 |  |  |  | 1800 | 1850 | 50
Nivelación inicial | Grading Co. | 35 | 80 |  |  |  | 2800 | 2900 | 100
Zanjas para conexiones con servicios públicos | Utility Pros | 30 | 90 |  |  |  | 2700 | 2750 | 50
Excavación de cimientos |  | 45 | 95 |  |  |  | 4275 | 4300 | 25
Desagües de cimentación de cimientos | Drain Flow Co. | 25 | 85 |  |  |  | 2125 | 2100 | -25
Desagüe francés |  | 20 | 100 |  |  |  | 2000 | 1950 | -50
Alcantarillas | [6 empty] | 0 |  | 0
Zanjas de infiltración | [6 empty] | 0 |  | 0
Muros de contención | [6 empty] | 0 |  | 0
Estanques | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros desagües del sitio | [6 empty] | 0 |  | 0
Relleno | [6 empty] | 0 |  | 0
Compactación |  | 20 | 85 |  |  |  | 1700 | 1800 | 100
Suelo superior | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelación final |  | 30 | 85 |  |  |  | 2550 | 2500 | -50
Siembra/instalación de césped | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 26450 | 26750
CIMIENTOS
Bases/Rellenos | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes de los cimientos/Paredes del vástago/Vigas de grado | [6 empty] | 0 |  | 0
Muelles | [6 empty] | 0 |  | 0
Losas - Cimientos, Sótano, Garaje | [6 empty] | 0 |  | 0
Refuerzo de acero | [6 empty] | 0 |  | 0
Tornillos de anclaje, sujeciones | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreras aislantes | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera de vapor debajo de la placa | [6 empty] | 0 |  | 0
Bomba de sumidero | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera de vapor de la entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Respiraderos de la entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Cimientos: ventanas | [6 empty] | 0 |  | 0
Impermeable, a prueba de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Cimientos: placa de desagüe | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de losa: borde/soplado | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de cimientos exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de aislamiento exterior/Protección | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OTRAS MAMPOSTERÍA/PAVIMENTACIÓN
Patios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escaleras exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Chimeneas de mampostería | [6 empty] | 0 |  | 0
Chimeneas/Hogares | [6 empty] | 0 |  | 0
Entrada | [6 empty] | 0 |  | 0
Pasarelas | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ENTRAMADO DE MADERA
Umbral y burlete | [6 empty] | 0 |  | 0
Viga de acero/madera, Columnas de acero ajustable | [6 empty] | 0 |  | 0
Entramado de suelo | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes exteriores e interiores, escaleras preliminares | [6 empty] | 0 |  | 0
Entronado, Subsuelo | [6 empty] | 0 |  | 0
Estructura del techo/armazones | [6 empty] | 0 |  | 0
Juntas de refuerzo | [6 empty] | 0 |  | 0
Conectores de estructura de acero | [6 empty] | 0 |  | 0
Clavos/tornillos/sujetadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Preparación para yeso, paneles de yeso | [6 empty] | 0 |  | 0
Estructura preliminar: solo para mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
EXTERIORES
Funda de espuma exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera climática (Tyvek, etc.) | [6 empty] | 0 |  | 0
Membrana y Tapajuntas | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de vinilo o compuesto | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de madera | [6 empty] | 0 |  | 0
Carilla de ladrillo | [6 empty] | 0 |  | 0
Carilla de piedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Estuco | [6 empty] | 0 |  | 0
Carcasa, Friso, perfiles esquineros, vierteaguas | [6 empty] | 0 |  | 0
Respiraderos de sofito/hastial | [6 empty] | 0 |  | 0
Acabado de ventana/puerta | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros acabados exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura exterior, teñido, sellador | [6 empty] | 0 |  | 0
Exterior: solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ventanas/Puertas de exterior
Membrana y Tapajuntas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas exteriores: preensamblada | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta exterior: placas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta exterior: marcos, umbrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventanas laterales, tragaluces | [6 empty] | 0 |  | 0
Conjuntos de cerraduras, perillas, herrajes de las puertas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas de patio: correderas o con bisagras | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventanas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas de garaje y abridor | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
CAÑERÍAS
Desagüe/Desperdicio/Ventilación | [6 empty] | 0 |  | 0
Tuberías de suministro de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Tuberías de gas | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamiento de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Calentador de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios: aseos, bañeras, lavabos, duchas | [6 empty] | 0 |  | 0
Grifería, válvulas de mezcla, cabezales de ducha | [6 empty] | 0 |  | 0
Desechos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Servicio, paneles, subpaneles | [6 empty] | 0 |  | 0
Cableado preliminar | [6 empty] | 0 |  | 0
Teléfono, cable, cableado de Internet | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios de iluminación | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios/Transformadores de baja tensión | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminación exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Dispositivos: tomas de corriente, interruptores, atenuadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de control de iluminación | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de timbre | [6 empty] | 0 |  | 0
Alarmas de humo, monóxido de carbono | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de intercomunicación | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de seguridad | [6 empty] | 0 |  | 0
Home Theater/Entretenimiento | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Climatización
Horno/Bomba de calor | [6 empty] | 0 |  | 0
Aire acondicionado central | [6 empty] | 0 |  | 0
Unidad de acondicionamiento de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Ductos, rejas, registros | [6 empty] | 0 |  | 0
Filtro de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Caldera, tuberías | [6 empty] | 0 |  | 0
Radiadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilación integral de la casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Controles de climatización | [6 empty] | 0 |  | 0
Agua caliente solar | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE
Aislamiento de techo/ático | [6 empty] | 0 |  | 0
Deflectores de techo/alero | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de cavidad de pared | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de tabla de espuma | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de espuma en aerosol | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento del sótano | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Sellado de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Diagnóstico de energía (puerta sopladora, infrarrojo) | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
PANELES DE YESO
Paredes | [6 empty] | 0 |  | 0
Techos, sofitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Yeso decorativo | [6 empty] | 0 |  | 0
Paneles de yeso: solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ACABADO INTERIOR
Puerta interior: preensamblada | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta interior: placas | [6 empty] | 0 |  | 0
Marcos puerta interior, umbrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Perillas de las puertas, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Riel de la silla, otro | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento con paneles de madera, paneles | [6 empty] | 0 |  | 0
Estanterías integradas, gabinetes | [6 empty] | 0 |  | 0
Herrajes del armario, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escaleras, barandas, postes centrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura interior, tinturas | [6 empty] | 0 |  | 0
Suelos de madera | [6 empty] | 0 |  | 0
Alfombras | [6 empty] | 0 |  | 0
Suelos resilientes/vinílicos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros suelos | [6 empty] | 0 |  | 0
Techos acústicos, metálicos y decorativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Carpintería interior - Solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
COCINA Y BAÑO
Gabinetes de cocina | [6 empty] | 0 |  | 0
Gabinetes de baño | [6 empty] | 0 |  | 0
Herrajes de gabinetes, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Encimera, protector contra salpicaduras | [6 empty] | 0 |  | 0
Baldosa cerámica, piedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Plataforma de bañera elevada | [6 empty] | 0 |  | 0
Cerramiento de la bañera | [6 empty] | 0 |  | 0
Mamparas, puertas | [6 empty] | 0 |  | 0
Botiquines | [6 empty] | 0 |  | 0
Espejos | [6 empty] | 0 |  | 0
Toalleros, soporte para papel higiénico, etc. | [6 empty] | 0 |  | 0
Solo mano de obra de cocina y baño | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
GALERÍAS Y TERRAZAS
Porche abierto | [6 empty] | 0 |  | 0
Porche de pantalla | [6 empty] | 0 |  | 0
Cubierta de madera o compuesto | [6 empty] | 0 |  | 0
Cercado | [6 empty] | 0 |  | 0
Otras estructuras exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELECTRODOMÉSTICOS
Refrigerador | [6 empty] | 0 |  | 0
Gama, cocina | [6 empty] | 0 |  | 0
Microondas | [6 empty] | 0 |  | 0
Campana | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavavajillas | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavadora/Secadora | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 82725 | 83740
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Presupuesto de cons
Plantilla de presupuesto para construcción general
[7 empty] | PRESUPUESTO | REAL | POR DEBAJO/POR ENCIMA
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  | COSTO FIJO
TAREA | PROVEEDOR/CONTRATISTA | HORAS | TARIFA | UNIDADES | USD/UNIDAD | MONTO | PRESUPUESTO | REAL | POR DEBAJO/POR ENCIMA
PERMISOS
Permiso de construcción | [6 empty] | 0 |  | 0
Permiso de urbanización | [6 empty] | 0 |  | 0
Permiso ambiental | [6 empty] | 0 |  | 0
Permiso de construcción temporal | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OTROS REQUISITOS
Planes y especificaciones | [6 empty] | 0 |  | 0
Revisión del plano | [6 empty] | 0 |  | 0
Inspección | [6 empty] | 0 |  | 0
Tarifa de impacto | [6 empty] | 0 |  | 0
Costos administrativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Costos de financiación | [6 empty] | 0 |  | 0
Honorarios legales | [6 empty] | 0 |  | 0
Honorarios de ingeniería | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
PREPARACIÓN DEL SITIO
Demolición (remodelación) | [6 empty] | 0 |  | 0
Elevación y apuntalamiento (remodelación) | [6 empty] | 0 |  | 0
Control de polvo, protección de la superficie | [6 empty] | 0 |  | 0
Acceso a la obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Seguridad de la obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Contenedor de basura y eliminación de residuos | [6 empty] | 0 |  | 0
Despeje del terreno | [6 empty] | 0 |  | 0
Almacenamiento en el sitio | [6 empty] | 0 |  | 0
Inodoro portátil | [6 empty] | 0 |  | 0
Energía temporal | [6 empty] | 0 |  | 0
Calefacción temporal | [6 empty] | 0 |  | 0
Alquiler de andamios | [6 empty] | 0 |  | 0
Alquiler de herramientas/equipos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
AGUA/ALCANTARILLADO EN EL SITIO
Pruebas de suelo y percolación | [6 empty] | 0 |  | 0
Diseño del sistema séptico | [6 empty] | 0 |  | 0
Permisos, inspecciones, tarifas sépticos | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalación del sistema séptico, conexión con la casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Desagüe de aguas subterráneas (vierteaguas) | [6 empty] | 0 |  | 0
Pozo, bomba, zanja, plomería conectados a la casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Permisos y tarifas de pozos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
SERVICIOS PÚBLICOS
Agua municipal: tasas de drenaje y conexión | [6 empty] | 0 |  | 0
Alcantarillado municipal: tasas de drenaje y conexión | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalación eléctrica | [6 empty] | 0 |  | 0
Gas: permiso, tarifa de conexión, instalación | [6 empty] | 0 |  | 0
LPN: instalación y conexión del tanque | [6 empty] | 0 |  | 0
Instalación del tanque de aceite | [6 empty] | 0 |  | 0
Conexión de telecomunicaciones | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA
Corte y relleno | [6 empty] | 0 |  | 0
Voladura | [6 empty] | 0 |  | 0
Eliminación de piedra/suciedad | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelación inicial | [6 empty] | 0 |  | 0
Zanjas para conexiones con servicios públicos | [6 empty] | 0 |  | 0
Excavación de cimientos | [6 empty] | 0 |  | 0
Desagües de cimentación de cimientos | [6 empty] | 0 |  | 0
Desagüe francés | [6 empty] | 0 |  | 0
Alcantarillas | [6 empty] | 0 |  | 0
Zanjas de infiltración | [6 empty] | 0 |  | 0
Muros de contención | [6 empty] | 0 |  | 0
Estanques | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros desagües del sitio | [6 empty] | 0 |  | 0
Relleno | [6 empty] | 0 |  | 0
Compactación | [6 empty] | 0 |  | 0
Suelo superior | [6 empty] | 0 |  | 0
Nivelación final | [6 empty] | 0 |  | 0
Siembra/instalación de césped | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
CIMIENTOS
Bases/Rellenos | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes de los cimientos/Paredes del vástago/Vigas de grado | [6 empty] | 0 |  | 0
Muelles | [6 empty] | 0 |  | 0
Losas - Cimientos, Sótano, Garaje | [6 empty] | 0 |  | 0
Refuerzo de acero | [6 empty] | 0 |  | 0
Tornillos de anclaje, sujeciones | [6 empty] | 0 |  | 0
Barreras aislantes | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera de vapor debajo de la placa | [6 empty] | 0 |  | 0
Bomba de sumidero | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera de vapor de la entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Respiraderos de la entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Cimientos: ventanas | [6 empty] | 0 |  | 0
Impermeable, a prueba de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Cimientos: placa de desagüe | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de losa: borde/soplado | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de cimientos exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de aislamiento exterior/Protección | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
OTRAS MAMPOSTERÍA/PAVIMENTACIÓN
Patios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escaleras exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Chimeneas de mampostería | [6 empty] | 0 |  | 0
Chimeneas/Hogares | [6 empty] | 0 |  | 0
Entrada | [6 empty] | 0 |  | 0
Pasarelas | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ENTRAMADO DE MADERA
Umbral y burlete | [6 empty] | 0 |  | 0
Viga de acero/madera, Columnas de acero ajustable | [6 empty] | 0 |  | 0
Entramado de suelo | [6 empty] | 0 |  | 0
Paredes exteriores e interiores, escaleras preliminares | [6 empty] | 0 |  | 0
Entronado, Subsuelo | [6 empty] | 0 |  | 0
Estructura del techo/armazones | [6 empty] | 0 |  | 0
Juntas de refuerzo | [6 empty] | 0 |  | 0
Conectores de estructura de acero | [6 empty] | 0 |  | 0
Clavos/tornillos/sujetadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Preparación para yeso, paneles de yeso | [6 empty] | 0 |  | 0
Estructura preliminar: solo para mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
EXTERIORES
Funda de espuma exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Barrera climática (Tyvek, etc.) | [6 empty] | 0 |  | 0
Membrana y Tapajuntas | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de vinilo o compuesto | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento de madera | [6 empty] | 0 |  | 0
Carilla de ladrillo | [6 empty] | 0 |  | 0
Carilla de piedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Estuco | [6 empty] | 0 |  | 0
Carcasa, Friso, perfiles esquineros, vierteaguas | [6 empty] | 0 |  | 0
Respiraderos de sofito/hastial | [6 empty] | 0 |  | 0
Acabado de ventana/puerta | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros acabados exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura exterior, teñido, sellador | [6 empty] | 0 |  | 0
Exterior: solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ventanas/Puertas de exterior
Membrana y Tapajuntas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas exteriores: preensamblada | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta exterior: placas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta exterior: marcos, umbrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventanas laterales, tragaluces | [6 empty] | 0 |  | 0
Conjuntos de cerraduras, perillas, herrajes de las puertas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas de patio: correderas o con bisagras | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventanas | [6 empty] | 0 |  | 0
Puertas de garaje y abridor | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
CAÑERÍAS
Desagüe/Desperdicio/Ventilación | [6 empty] | 0 |  | 0
Tuberías de suministro de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Tuberías de gas | [6 empty] | 0 |  | 0
Tratamiento de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Calentador de agua | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios: aseos, bañeras, lavabos, duchas | [6 empty] | 0 |  | 0
Grifería, válvulas de mezcla, cabezales de ducha | [6 empty] | 0 |  | 0
Desechos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
CONEXIONES ELÉCTRICAS
Servicio, paneles, subpaneles | [6 empty] | 0 |  | 0
Cableado preliminar | [6 empty] | 0 |  | 0
Teléfono, cable, cableado de Internet | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios de iluminación | [6 empty] | 0 |  | 0
Accesorios/Transformadores de baja tensión | [6 empty] | 0 |  | 0
Iluminación exterior | [6 empty] | 0 |  | 0
Dispositivos: tomas de corriente, interruptores, atenuadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de control de iluminación | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de timbre | [6 empty] | 0 |  | 0
Alarmas de humo, monóxido de carbono | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de intercomunicación | [6 empty] | 0 |  | 0
Sistema de seguridad | [6 empty] | 0 |  | 0
Home Theater/Entretenimiento | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Climatización
Horno/Bomba de calor | [6 empty] | 0 |  | 0
Aire acondicionado central | [6 empty] | 0 |  | 0
Unidad de acondicionamiento de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Ductos, rejas, registros | [6 empty] | 0 |  | 0
Filtro de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Caldera, tuberías | [6 empty] | 0 |  | 0
Radiadores | [6 empty] | 0 |  | 0
Ventilación integral de la casa | [6 empty] | 0 |  | 0
Controles de climatización | [6 empty] | 0 |  | 0
Agua caliente solar | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE
Aislamiento de techo/ático | [6 empty] | 0 |  | 0
Deflectores de techo/alero | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de cavidad de pared | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de tabla de espuma | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de espuma en aerosol | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento del sótano | [6 empty] | 0 |  | 0
Aislamiento de entreplanta | [6 empty] | 0 |  | 0
Sellado de aire | [6 empty] | 0 |  | 0
Diagnóstico de energía (puerta sopladora, infrarrojo) | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
PANELES DE YESO
Paredes | [6 empty] | 0 |  | 0
Techos, sofitos | [6 empty] | 0 |  | 0
Yeso decorativo | [6 empty] | 0 |  | 0
Paneles de yeso: solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ACABADO INTERIOR
Puerta interior: preensamblada | [6 empty] | 0 |  | 0
Puerta interior: placas | [6 empty] | 0 |  | 0
Marcos puerta interior, umbrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Perillas de las puertas, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Riel de la silla, otro | [6 empty] | 0 |  | 0
Revestimiento con paneles de madera, paneles | [6 empty] | 0 |  | 0
Estanterías integradas, gabinetes | [6 empty] | 0 |  | 0
Herrajes del armario, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Escaleras, barandas, postes centrales | [6 empty] | 0 |  | 0
Pintura interior, tinturas | [6 empty] | 0 |  | 0
Suelos de madera | [6 empty] | 0 |  | 0
Alfombras | [6 empty] | 0 |  | 0
Suelos resilientes/vinílicos | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros suelos | [6 empty] | 0 |  | 0
Techos acústicos, metálicos y decorativos | [6 empty] | 0 |  | 0
Carpintería interior - Solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
COCINA Y BAÑO
Gabinetes de cocina | [6 empty] | 0 |  | 0
Gabinetes de baño | [6 empty] | 0 |  | 0
Herrajes de gabinetes, accesorios | [6 empty] | 0 |  | 0
Encimera, protector contra salpicaduras | [6 empty] | 0 |  | 0
Baldosa cerámica, piedra | [6 empty] | 0 |  | 0
Plataforma de bañera elevada | [6 empty] | 0 |  | 0
Cerramiento de la bañera | [6 empty] | 0 |  | 0
Mamparas, puertas | [6 empty] | 0 |  | 0
Botiquines | [6 empty] | 0 |  | 0
Espejos | [6 empty] | 0 |  | 0
Toalleros, soporte para papel higiénico, etc. | [6 empty] | 0 |  | 0
K&B - Solo mano de obra | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
GALERÍAS Y TERRAZAS
Porche abierto | [6 empty] | 0 |  | 0
Porche de pantalla | [6 empty] | 0 |  | 0
Cubierta de madera o compuesto | [6 empty] | 0 |  | 0
Cercado | [6 empty] | 0 |  | 0
Otras estructuras exteriores | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELECTRODOMÉSTICOS
Refrigerador | [6 empty] | 0 |  | 0
Gama, cocina | [6 empty] | 0 |  | 0
Microondas | [6 empty] | 0 |  | 0
Campana | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavavajillas | [6 empty] | 0 |  | 0
Lavadora/Secadora | [6 empty] | 0 |  | 0
Otros | [6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.