## EJEMPLO - Presupuesto de constr
Plantilla de ejemplo de presupuesto de proyectos de construcción de viviendas en Excel
En esta pestaña, se incluyen datos de ejemplo. Para comenzar a elaborar su presupuesto de construcción, utilice la pestaña EN BLANCO.
–––––––––––––––– Presupuesto ––––––––––––––––
|  |  | Total proyectado | Total real | Inferior/Superior
|  |  | 70300 | 67625 | -2675
Tarea | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Presupuesto | Valor real | Variación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración en días | Comentarios
Excavación |  | Completa | 3000 | 1800 | -1200 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5
Cemento base |  | En curso | 2000 | 2300 | 300 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
Bloque de mampostería |  | Atrasada | 2000 | 1475 | -525 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 7
Estructuras |  | Sin iniciar | 2000 | 2800 | 800 | 2025-02-05 | 2025-02-15 | 11
Exteriores |  | Aprobado | 2000 | 1000 | -1000 | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 4
Ventanas/Puertas exteriores |  | Necesita revisión | 2000 | 1850 | -150 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 7
Cañerías |  | En espera | 3500 | 4000 | 500 | 2025-01-28 | 2025-02-11 | 15
Conexiones eléctricas |  |  | 6500 | 5800 | -700 | 2025-01-29 | 2025-02-25 | 28
Climatización |  |  | 2000 | 2600 | 600 | 2025-03-11 | 2025-03-16 | 6
Aislamiento y sellado de aire |  |  | 2000 | 1800 | -200 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2
Paneles de yeso |  |  | 2000 | 500 | -1500 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 5
Acabado interior |  |  | 12000 | 15500 | 3500 | 2025-03-01 | 2025-03-16 | 16
Cocina y baño |  |  | 20000 | 17000 | -3000 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 20
Galerías y terrazas |  |  | 5800 | 5000 | -800 | 2025-02-15 | 2025-03-17 | 31
Electrodomésticos |  |  | 3500 | 4200 | 700 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Otro 1 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 15
Otro 2 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 11
Otro 3 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-15 | 2025-03-20 | 6
Otro 4 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 3
Otro 5 |  |  |  |  | 0 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 4
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Presupuesto de cons
Plantilla de presupuesto para proyectos de construcción de viviendas
Ingrese los datos del proyecto en la tabla siguiente. Los totales del presupuesto y los diagramas de Gantt se completarán automáticamente.
–––––––––––––––– Presupuesto ––––––––––––––––
|  |  | Total proyectado | Total real | Inferior/Superior
|  |  | 0 | 0 | 0
Tarea | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Presupuesto | Valor real | Variación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración en días | Comentarios
Excavación |  |  |  |  | 0
Cemento base |  |  |  |  | 0
Bloque de mampostería |  |  |  |  | 0
Estructuras |  |  |  |  | 0
Exteriores |  |  |  |  | 0
Ventanas/Puertas exteriores |  |  |  |  | 0
Cañerías |  |  |  |  | 0
Conexiones eléctricas |  |  |  |  | 0
Climatización |  |  |  |  | 0
Aislamiento y sellado de aire |  |  |  |  | 0
Paneles de yeso |  |  |  |  | 0
Acabado interior |  |  |  |  | 0
Cocina y baño |  |  |  |  | 0
Galerías y terrazas |  |  |  |  | 0
Electrodomésticos |  |  |  |  | 0
Otro 1 |  |  |  |  | 0
Otro 2 |  |  |  |  | 0
Otro 3 |  |  |  |  | 0
Otro 4 |  |  |  |  | 0
Otro 5 |  |  |  |  | 0
Haga clic con el botón derecho del mouse en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alta | Completa
Necesita revisión
Aprobado
Atrasada
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.