## EJEMPLO - Presupuesto de constr
Plantilla de ejemplo de presupuesto de construcción residencial en Excel
En esta pestaña, se incluyen datos de ejemplo. Para comenzar a elaborar su presupuesto de construcción, utilice la pestaña EN BLANCO.
Puesto |  |  |  |  | Gerente del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Nueva construcción residencial |  |  |  |  | Mateus Tobin | 15/1/20XX | 15/12/20XX
Ubicación
1234 Oakwood Avenue, Anytown, EE. UU.
|  | –––––––––––––––– Presupuesto –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingencia ––––––––––––––––
|  | Total proyectado | Total real | Variación | Porcentaje de contingencia | Total de presupuesto con contingencia | Variación con contingencia | Total pago actual | Monto adeudado total
|  | 65200 | 67100 | 1900 | 10% | 71720 | 4620 | 58825 | 8275
WBS | Categoría y elementos | Subtotal proyectado | Subtotal real | Variación | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Porcentaje de tarea completada | Pago actual | Monto adeudado | Comentarios
1.0 | PLANIFICACIÓN | 17500 | 18000 | 500 |  | Completa | 100% | 18000 | 0
1.1 | Honorarios de administración | 2000 | 2000 | 0 | Admin Services Co. | Completa | 100% | 2000 | 0 | Pagado por adelantado
1.2 | Ingeniería | 6000 | 6500 | 500 | Smith Engineering | Completa | 100% | 6500 | 0 | Revisiones de diseño incluidas
1.3 | Costos de financiación | 4500 | 4500 | 0 | Bank of Anytown | Completa | 100% | 4500 | 0 | Pagado al terminar
1.4 | Permiso: construcción | 1800 | 1800 | 0 | Oficina de permisos de la ciudad | Completa | 100% | 1800 | 0 | Aprobado
1.5 | Permiso: zonificación | 1200 | 1200 | 0 | Departamento de zonificación | Completa | 100% | 1200 | 0 | No hay problemas
1.6 | Inspección | 2000 | 2000 | 0 | Survey Pro | Completa | 100% | 2000 | 0 | Límites del sitio confirmados
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.0 | PREPARACIÓN DEL SITIO | 25900 | 26300 | 400 |  | En curso | 65% | 22775 | 3525
2.1 | Contenedor de basura/eliminación de residuos | 2000 | 2200 | 200 | Waste-Pro Inc | En curso | 50% | 1100 | 1100 | Desechos adicionales generados
2.2 | Alquiler de equipos | 5000 | 5000 | 0 | Ace Rentals | Completa | 100% | 5000 | 0 | Según el presupuesto
2.3 | Limpieza de lote | 3500 | 3800 | 300 | Green Contractors | Completa | 100% | 3800 | 0 | Eliminación inesperada de árboles
2.4 | Baños químicos | 1500 | 1500 | 0 | Clean Site Services | En curso | 75% | 1125 | 375 | Servicio continuo
2.5 | Remodelación: demostración | 8000 | 7500 | -500 | Expertos en demostraciones | Completa | 100% | 7500 | 0 | Por debajo del presupuesto
2.6 | Remodelación: control de polvo | 1200 | 1300 | 100 | Dust-Stop Solutions | En curso | 60% | 780 | 520 | Se agregaron barreras adicionales
2.7 | Acceso al sitio | 1000 | 1100 | 100 | Site-Prep LLC | Completa | 100% | 1100 | 0 | Se realizaron ajustes menores
2.8 | Energía temporal | 2500 | 2500 | 0 | Power-Equip Co. | En curso | 50% | 1250 | 1250 | Mantenimiento programado
2.9 | Alquiler de herramientas | 1200 | 1400 | 200 | Tool Works Inc. | En curso | 80% | 1120 | 280 | Períodos de alquiler prolongados
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/EXCAVACIÓN | 21800 | 22800 | 1000 |  | En curso | 50% | 18050 | 4750
3.1 | Relleno | 4000 | 4200 | 200 | Earth-Movers Inc. | En curso | 70% | 2940 | 1260 | Materiales adicionales utilizados
3.2 | Cimiento: excavación | 8000 | 8500 | 500 | Digi-Tech Solutions | Completa | 100% | 8500 | 0 | Condiciones imprevistas del suelo
3.3 | Cimiento: desagües de cimentación | 3000 | 3000 | 0 | Drain-Flow Co. | Completa | 100% | 3000 | 0 | Según lo planeado
3.4 | Nivelación inicial | 2500 | 2700 | 200 | Grade Masters | En curso | 80% | 2160 | 540 | Cerrar hasta la finalización
3.5 | Siembra/Instalación de césped | 1500 | 1500 | 0 | GT Landscaping | Sin iniciar | 0% | 0 | 1500 | Programado para el próximo mes
3.6 | Desagüe del sitio: adicional | 2800 | 2900 | 100 | Aqua Flow Contractors | En curso | 50% | 1450 | 1450 | Finalización parcial
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.0 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Electricidad: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.2 | Electricidad: instalación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.3 | Electricidad: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.4 | Gas: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.5 | Gas: montaje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.6 | Gas: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.7 | Instalación del tanque de aceite |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.8 | Alcantarillado: tasas de drenaje y conexión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.9 | Telecomunicaciones: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.10 | Telecomunicaciones: instalación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.11 | Agua: tasas de drenaje y conexión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.0 | AGUA + ALCANTARILLADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Desagüe de aguas subterráneas, vierteaguas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.2 | Prueba de percolación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.3 | Plomería |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.4 | Tanque de presión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.5 | Bomba |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.6 | Tanque séptico: diseño |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.7 | Tanque séptico: tasas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.8 | Tanque séptico: inspección |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.9 | Tanque séptico: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.10 | Tanque séptico: conexión a la casa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.11 | Análisis de suelo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.12 | Excavación de zanjas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.13 | Pozo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.14 | Pozo: tasas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.15 | Pozo: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.0 | CIMIENTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Pernos de anclaje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.2 | Barreras aislantes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.3 | Barrera de vapor de la entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.4 | Respiraderos de la entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.5 | Protección contra la humedad |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.6 | Aislamiento de cimientos exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.7 | Revestimiento de aislamiento exterior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.8 | Zapatas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.9 | Cimientos: placa de desagüe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.10 | Cimientos: paredes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.11 | Cimientos: ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.12 | Bases de vigas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.13 | Sujeciones |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.14 | Estructuras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.15 | Muelles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.16 | Placa: subsuelo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.17 | Placa: cimientos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.18 | Placa: garaje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.19 | Aislamiento de placa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.20 | Refuerzo de acero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.21 | Sobrecimientos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.22 | Barrera de vapor debajo de la placa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.23 | Bomba de sumidero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.24 | Hermeticidad |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.0 | ENTRAMADO DE MADERA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Paredes exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.2 | Sujetadores/clavos/tornillos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.3 | Entramado de suelo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.4 | Paredes interiores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.5 | Columnas de acero ajustable |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.6 | Preparación de yeso/paneles de yeso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.7 | Estructura del techo/Armazones |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.8 | Escaleras preliminares |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.9 | Revestimiento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.10 | Umbral + burlete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.11 | Viga de acero/madera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.12 | Conectores de estructura de acero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.13 | Juntas de refuerzo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.14 | Contrapiso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.15 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.0 | VENTANAS + PUERTAS (exterior) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Puerta exterior: marcos + Umbrales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.2 | Puerta exterior: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.3 | Puerta exterior: preensamblada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.4 | Puerta exterior: placas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.5 | Puertas de garaje |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.6 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.7 | Ventanas laterales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.8 | Puertas correderas/con bisagras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.9 | Tragaluces |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.10 | Ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.11 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.0 | ACABADO - EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Revestimiento de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.2 | Barrera climática |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.3 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.4 | Paneles de revestimiento lateral |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.5 | Chapeado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.6 | Estuco |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.7 | Fascia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.8 | Sofito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.9 | Friso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.10 | Perfiles esquineros |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.11 | Vierteaguas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.12 | Respiraderos de sofito/hastial |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.13 | Moldura: ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.14 | Moldura: puertas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.15 | Moldura: acabado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.16 | Escaleras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.17 | Descanso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.18 | Pintura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.19 | Tintura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.20 | Sellador |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.21 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.0 | TECHADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Borde de goteo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.2 | Canales + Bajantes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.3 | Instalación/Mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.4 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.5 | Respiraderos de cumbrera y techo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.6 | Tragaluces |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.7 | Base de piso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.0 | MAMPOSTERÍA/PAVIMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Entrada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.2 | Pasarelas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.3 | Chimeneas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.4 | Escaleras: exterior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.5 | Patios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.6 | Chimeneas + Hogares |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.0 | GALERÍAS + TERRAZAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Galería: abierta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.2 | Galería: cerrada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.3 | Terraza: madera compuesta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.4 | Terraza: madera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5 | Cercado |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.6 | Barandas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.7 | Elementos empotrados exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.8 | Estructuras adicionales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.0 | AISLAMIENTO + SELLADO DE AIRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Sellado de aire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.2 | Puerta sopladora |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.3 | Infrarrojo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.4 | Aislamiento: interior del sótano |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.5 | Aislamiento: entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.6 | Aislamiento: tabla de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.7 | Aislamiento: techo/ático |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.8 | Aislamiento: espuma en aerosol |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.9 | Aislamiento: cavidad de pared |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.10 | Deflectores de techo/alero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.0 | CAÑERÍAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Desagüe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.2 | Residuos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.3 | Ventilación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.4 | Tuberías: suministro de agua |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.5 | Tuberías: gas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.6 | Calentador de agua |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.7 | Tratamiento de agua |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.8 | Baños |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.9 | Bañeras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.10 | Fregaderos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.11 | Duchas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.12 | Grifos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.13 | Válvulas mezcladoras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.14 | Cabezales de ducha |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.15 | Desechos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.0 | CONEXIONES ELÉCTRICAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Paneles de servicio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.2 | Subpaneles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.3 | Cableado preliminar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.4 | Teléfono/Cable/Cableado de Internet |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.5 | Accesorios de iluminación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.6 | Instalaciones de baja tensión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.7 | Transformadores de baja tensión |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.8 | Enchufes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.9 | Interruptores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.10 | Atenuadores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.11 | Sistema de control de iluminación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.12 | Timbre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.13 | Alarmas de humo + monóxido de carbono |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.14 | Sistema de intercomunicación |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.15 | Sistema de seguridad |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.17 | Sistema de entretenimiento para el hogar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.0 | Climatización | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Unidad de acondicionamiento de aire |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.2 | Caldera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.3 | Aire acondicionado central |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.4 | Conductos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.5 | Horno/Bomba de calor |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.6 | Rejillas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.7 | Controles de climatización |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.8 | Tubería |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.9 | Radiadores |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.10 | Registros |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.11 | Agua caliente solar |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.12 | Ventilación integral de la casa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.0 | PANELES DE YESO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.2 | Techos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.3 | Sofitos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.4 | Yeso decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.5 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.0 | ACABADO - INTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Gabinetes integrados |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.2 | Estanterías integradas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.3 | Techos: función |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.4 | Techos: decoración |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.5 | Herrajes del armario |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.6 | Estanterías del armario |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.7 | Pisos: alfombra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.8 | Pisos: baldosas/materiales de piedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.9 | Pisos: baldosas/preparación de piedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.10 | Pisos: vinilo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.11 | Pisos: madera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.12 | Puerta interior: marcos + umbrales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.13 | Puerta interior: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.14 | Puerta interior: preensamblada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.15 | Puerta interior: placas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.16 | Pintura interior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.17 | Tintura interior |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.18 | Paneles |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.19 | Escaleras/barandas/postes centrales |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.20 | Revestimiento con paneles de madera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.21 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.0 | COCINA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accesorios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.2 | Protector contra salpicaduras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.3 | Empotrados |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.4 | Armarios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.5 | Armarios: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.6 | Encimeras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.7 | Estantes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.8 | Azulejo/Piedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.9 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.0 | BAÑO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accesorios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.2 | Protector contra salpicaduras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.3 | Empotrados |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.4 | Armarios |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.5 | Armarios: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.6 | Encimeras |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.7 | Botiquines |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.8 | Espejos |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.9 | Plataforma de bañera elevada |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.10 | Estantes |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.11 | Mampara |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.12 | Azulejo/Piedra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.13 | Cerramiento de la bañera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.14 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.0 | ELECTRODOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Anafe |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.2 | Congelador |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.3 | Lavavajillas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.4 | Horno microondas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.5 | Horno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.6 | Campana |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.7 | Refrigerador |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.8 | Lavadora + Secadora |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.0 | OTROS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Presupuesto de cons
Plantilla de presupuesto de construcción residencial
Puesto |  |  |  |  | Gerente del proyecto | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Ubicación
|  | –––––––––––––––– Presupuesto –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingencia ––––––––––––––––
|  | Total proyectado | Total real | Variación | Porcentaje de contingencia | Total de presupuesto con contingencia | Variación con contingencia | Total pago actual | Monto adeudado total
|  | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
WBS | Categoría y elementos | Subtotal proyectado | Subtotal real | Variación | Responsable Proveedor, contratista, etc. | Estado | Porcentaje de tarea completada | Pago actual | Monto adeudado | Comentarios
1.0 | PLANIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.1 | Honorarios de administración |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.2 | Ingeniería |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.3 | Costos de financiación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.4 | Permiso: construcción |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.5 | Permiso: zonificación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.6 | Inspección |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.0 | PREPARACIÓN DEL SITIO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.1 | Contenedor de basura/eliminación de residuos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.2 | Alquiler de equipos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.3 | Limpieza de lote |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.4 | Baños químicos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.5 | Remodelación: demostración |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.6 | Remodelación: control de polvo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.7 | Acceso al sitio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.8 | Energía temporal |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.9 | Alquiler de herramientas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS/EXCAVACIÓN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.1 | Relleno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.2 | Cimiento: excavación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.3 | Cimiento: desagües de cimentación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.4 | Nivelación inicial |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.5 | Siembra/Instalación de césped |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.6 | Desagüe del sitio: adicional |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.0 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Electricidad: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.2 | Electricidad: instalación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.3 | Electricidad: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.4 | Gas: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.5 | Gas: montaje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.6 | Gas: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.7 | Instalación del tanque de aceite |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.8 | Alcantarillado: tasas de drenaje y conexión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.9 | Telecomunicaciones: conexión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.10 | Telecomunicaciones: instalación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.11 | Agua: tasas de drenaje y conexión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.0 | AGUA + ALCANTARILLADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Desagüe de aguas subterráneas, vierteaguas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.2 | Prueba de percolación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.3 | Plomería |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.4 | Tanque de presión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.5 | Bomba |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.6 | Tanque séptico: diseño |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.7 | Tanque séptico: tasas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.8 | Tanque séptico: inspección |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.9 | Tanque séptico: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.10 | Tanque séptico: conexión a la casa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.11 | Análisis de suelo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.12 | Excavación de zanjas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.13 | Pozo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.14 | Pozo: tasas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.15 | Pozo: permisos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.0 | CIMIENTOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Pernos de anclaje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.2 | Barreras aislantes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.3 | Barrera de vapor de la entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.4 | Respiraderos de la entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.5 | Protección contra la humedad |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.6 | Aislamiento de cimientos exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.7 | Revestimiento de aislamiento exterior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.8 | Zapatas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.9 | Cimientos: placa de desagüe |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.10 | Cimientos: paredes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.11 | Cimientos: ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.12 | Bases de vigas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.13 | Sujeciones |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.14 | Estructuras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.15 | Muelles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.16 | Placa: subsuelo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.17 | Placa: cimientos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.18 | Placa: garaje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.19 | Aislamiento de placa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.20 | Refuerzo de acero |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.21 | Sobrecimientos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.22 | Barrera de vapor debajo de la placa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.23 | Bomba de sumidero |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.24 | Hermeticidad |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.0 | ENTRAMADO DE MADERA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Paredes exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.2 | Sujetadores/clavos/tornillos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.3 | Entramado de suelo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.4 | Paredes interiores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.5 | Columnas de acero ajustable |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.6 | Preparación de yeso/paneles de yeso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.7 | Estructura del techo/Armazones |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.8 | Escaleras preliminares |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.9 | Revestimiento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.10 | Umbral + burlete |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.11 | Viga de acero/madera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.12 | Conectores de estructura de acero |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.13 | Juntas de refuerzo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.14 | Contrapiso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.15 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.0 | VENTANAS + PUERTAS (exterior) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Puerta exterior: marcos + Umbrales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.2 | Puerta exterior: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.3 | Puerta exterior: preensamblada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.4 | Puerta exterior: placas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.5 | Puertas de garaje |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.6 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.7 | Ventanas laterales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.8 | Puertas correderas/con bisagras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.9 | Tragaluces |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.10 | Ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.11 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.0 | ACABADO - EXTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Revestimiento de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.2 | Barrera climática |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.3 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.4 | Paneles de revestimiento lateral |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.5 | Chapeado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.6 | Estuco |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.7 | Fascia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.8 | Sofito |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.9 | Friso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.10 | Perfiles esquineros |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.11 | Vierteaguas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.12 | Respiraderos de sofito/hastial |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.13 | Moldura: ventanas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.14 | Moldura: puertas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.15 | Moldura: acabado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.16 | Escaleras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.17 | Descanso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.18 | Pintura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.19 | Tintura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.20 | Sellador |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.21 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.0 | TECHADO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Borde de goteo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.2 | Canales + Bajantes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.3 | Instalación/Mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.4 | Membrana + Tapajuntas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.5 | Respiraderos de cumbrera y techo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.6 | Tragaluces |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.7 | Base de piso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.0 | MAMPOSTERÍA/PAVIMENTACIÓN | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Entrada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.2 | Pasarelas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.3 | Chimeneas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.4 | Escaleras: exterior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.5 | Patios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.6 | Chimeneas + Hogares |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.0 | GALERÍAS + TERRAZAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Galería: abierta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.2 | Galería: cerrada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.3 | Terraza: madera compuesta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.4 | Terraza: madera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.5 | Cercado |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.6 | Barandas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.7 | Elementos empotrados exteriores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.8 | Estructuras adicionales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.0 | AISLAMIENTO + SELLADO DE AIRE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Sellado de aire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.2 | Puerta sopladora |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.3 | Infrarrojo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.4 | Aislamiento: interior del sótano |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.5 | Aislamiento: entreplanta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.6 | Aislamiento: tabla de espuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.7 | Aislamiento: techo/ático |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.8 | Aislamiento: espuma en aerosol |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.9 | Aislamiento: cavidad de pared |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.10 | Deflectores de techo/alero |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.0 | CAÑERÍAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Desagüe |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.2 | Residuos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.3 | Ventilación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.4 | Tuberías: suministro de agua |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.5 | Tuberías: gas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.6 | Calentador de agua |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.7 | Tratamiento de agua |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.8 | Baños |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.9 | Bañeras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.10 | Fregaderos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.11 | Duchas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.12 | Grifos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.13 | Válvulas mezcladoras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.14 | Cabezales de ducha |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.15 | Desechos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.0 | CONEXIONES ELÉCTRICAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Paneles de servicio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.2 | Subpaneles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.3 | Cableado preliminar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.4 | Teléfono/Cable/Cableado de Internet |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.5 | Accesorios de iluminación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.6 | Instalaciones de baja tensión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.7 | Transformadores de baja tensión |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.8 | Enchufes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.9 | Interruptores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.10 | Atenuadores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.11 | Sistema de control de iluminación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.12 | Timbre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.13 | Alarmas de humo + monóxido de carbono |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.14 | Sistema de intercomunicación |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.15 | Sistema de seguridad |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.17 | Sistema de entretenimiento para el hogar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.0 | Climatización | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Unidad de acondicionamiento de aire |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.2 | Caldera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.3 | Aire acondicionado central |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.4 | Conductos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.5 | Horno/Bomba de calor |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.6 | Rejillas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.7 | Controles de climatización |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.8 | Tubería |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.9 | Radiadores |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.10 | Registros |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.11 | Agua caliente solar |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.12 | Ventilación integral de la casa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.0 | PANELES DE YESO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Paredes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.2 | Techos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.3 | Sofitos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.4 | Yeso decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.5 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.0 | ACABADO - INTERIOR | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Gabinetes integrados |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.2 | Estanterías integradas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.3 | Techos: función |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.4 | Techos: decoración |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.5 | Herrajes del armario |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.6 | Estanterías del armario |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.7 | Pisos: alfombra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.8 | Pisos: baldosas/materiales de piedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.9 | Pisos: baldosas/preparación de piedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.10 | Pisos: vinilo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.11 | Pisos: madera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.12 | Puerta interior: marcos + umbrales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.13 | Puerta interior: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.14 | Puerta interior: preensamblada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.15 | Puerta interior: placas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.16 | Pintura interior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.17 | Tintura interior |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.18 | Paneles |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.19 | Escaleras/barandas/postes centrales |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.20 | Revestimiento con paneles de madera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.21 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.0 | COCINA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accesorios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.2 | Protector contra salpicaduras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.3 | Empotrados |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.4 | Armarios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.5 | Armarios: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.6 | Encimeras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.7 | Estantes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.8 | Azulejo/Piedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.9 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.0 | BAÑO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accesorios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.2 | Protector contra salpicaduras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.3 | Empotrados |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.4 | Armarios |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.5 | Armarios: herrajes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.6 | Encimeras |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.7 | Botiquines |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.8 | Espejos |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.9 | Plataforma de bañera elevada |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.10 | Estantes |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.11 | Mampara |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.12 | Azulejo/Piedra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.13 | Cerramiento de la bañera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.14 | Costos mano de obra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.0 | ELECTRODOMÉSTICOS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Anafe |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.2 | Congelador |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.3 | Lavavajillas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.4 | Horno microondas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.5 | Horno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.6 | Campana |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.7 | Refrigerador |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.8 | Lavadora + Secadora |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.0 | OTROS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 0

## Referencias desplegables No el
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | Sin iniciar
No | Medio | En curso
| Alta | Completa
Necesita revisión
Aprobado
Atrasada
En espera

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.