## Gestión proyectos TI – EJEMPLO
Ejemplo de plantilla de gestión de proyectos de TI
Nombre del proyecto | Lanzamiento del producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Fase del proyecto | Inicio, planificación, desarrollo, pruebas, implementación
Fecha de inicio | 2025-09-02
Fecha de finalización | 2025-10-09
Progreso general | 20%
Fase | Nombre de la tarea | Asignada a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración (en días) | Estado | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | Referencia de estado
Inicio | [44 empty] | Completada
| Reunión de inicio del proyecto | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | En curso | [38 empty] | En curso
| Definir los objetivos del proyecto | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completada | [38 empty] | Sin iniciar
Planificación
| Reunir requisitos detallados | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Sin iniciar
| Definir requisitos de hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2
| Finalizar el plan de recursos | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4
| Dotación de personal y asignaciones | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Desarrollo
| Definir requisitos técnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4
| Desarrollo de bases de datos de back-end | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2
| Desarrollo de la API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
| Desarrollo de interfaz de usuario de front-end | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4
| Desarrollo completo | Jacob S. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3
Pruebas
| Ejecución del plan de control de calidad y pruebas | Kennedy K.
| Pruebas de integración del sistema | Kennedy K.
Implementación
| Configuración del hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2
| Puesta en marcha/Lanzamiento de producción |  | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Descargo de responsabilidad
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.