## Plan de proyecto EJEMPLO
Plantilla de plan de proyecto con datos de ejemplo
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | PATROCINADOR DEL PROYECTO
Instalaciones de estaciones EMV de Positive Charge |  |  | Jane Matthews |  | Jill DeGrassio
CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDADES ORGANIZATIVAS
jane.matthews@positivecharge.com |  | 000-000-0000 | Ingeniería de Campo, Operaciones y Gestión de Proyectos
CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA DE INICIO PREVISTA |  | FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA
Wendy Williams (Gestión de proyectos) |  |  | 19/02/20XX |  | 30/11/20XX
CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORRO PREVISTO |  | COSTOS ESTIMADOS
Rakesh Agarwal (director de Operaciones) |  |  | 237750 |  | 441855
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
PROBLEMA O INCIDENCIA | Nuestra meta para este proyecto es la instalación de 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá, para satisfacer las necesidades de carga de EV de centros comerciales y estaciones de servicio.
PROPÓSITO DEL PROYECTO | La implementación de esas 1125 estaciones de carga de EV reducirá las emisiones de combustibles fósiles y tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Esto ayudará a cumplir con la misión de Positive Charge de ser el proveedor de carga de EV más grande del mundo y reducir el impacto ambiental de los automóviles de combustibles fósiles a través de nuestros servicios.
CASO DE NEGOCIO | A medida que el uso de EV se vuelve más frecuente, se necesitan más estaciones de carga de EV para adaptarse a las necesidades de carga de los conductores de EV. La implementación de las 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá, para satisfacer el “tráfico” de carga de EV de centros comerciales y estaciones de servicio, reducirá la distancia que los conductores de EV deberán recorrer entre cada carga. La implementación de las estaciones de carga de EV también dará lugar a un beneficio del 24% por Positive Charge.
OBJETIVOS/MÉTRICAS | La meta del proyecto es instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá. Las métricas utilizadas para medir el éxito serán principalmente los siguientes KPI: crecimiento de los ingresos, tasa de retención de clientes y satisfacción del cliente.
RESULTADOS PREVISTOS | Instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá para satisfacer las necesidades de carga de EV de centros comerciales y estaciones de servicio.
ALCANCE DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE | Los ingenieros de operaciones, los gerentes de proyectos y los ingenieros de implementación en campo trabajarán con personal externo del sitio de los clientes para instalar 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá.
FUERA DEL ALCANCE | Positive Charge no es responsable de los trabajos de preparación de las ubicaciones de terceros o clientes (p. ej., permisos de excavación, logística de disponibilidad de electricidad en la región de la ciudad, etc.). Sin embargo, los gerentes de proyectos de Positive Charge pueden proporcionar a los clientes una lista de verificación para asegurarse de que sus ubicaciones estén adecuadamente preparadas para la instalación de nuestras estaciones de carga de EV.
CRONOGRAMA TENTATIVO
HITO CLAVE |  |  | INICIO |  | FINALIZACIÓN
Formulario Equipo del proyecto/Revisión preliminar/Alcance |  |  | 12/5/20XX |  | 11/01/20XX
Finalización Plan del proyecto/Estatuto/Inicio |  |  | 12/6/20XX |  | 01/02/20XX
Fase de definición |  |  | 12/7/20XX |  | 02/02/20XX
Fase de medición |  |  | 12/8/20XX |  | 10/02/20XX
Fase de análisis |  |  | 12/9/20XX |  | 26/02/20XX
Fase de mejora |  |  | 1/10/20XX |  | 10/03/20XX
Fase de control |  |  | 2/8/20XX |  | 08/03/20XX
Informe resumido del proyecto y cierre |  |  | 23/4/20XX |  | 23/06/20XX
RECURSOS
EQUIPO DEL PROYECTO | Janine Remagio, gerente de proyectos. David Coen, ingeniero en jefe. Rita Preze, directora financiera |  | Lisa Jones, directora de control de calidad. Donald Smythe, ingeniero de campo
RECURSOS DE SOPORTE | Operaciones, Ventas, Gestión de proyectos, Ingeniería
NECESIDADES ESPECIALES | A DETERMINAR
COSTOS
TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES/TRABAJADORES |  | TARIFA | CANTIDAD | IMPORTE
Mano de obra | Electro Charge Logistics, Inc. |  | 78 | 200 | 15600
Mano de obra | EVS de nivel 1 |  | 46 | 100 | 4600
Mano de obra | EVS de nivel 2 |  | 58 | 50 | 2900
Mano de obra | Cargadores rápidos EVS |  | 85000 | 1 | 85000
Mano de obra | Proveedor de baterías |  | 79879 | 3 | 239637
Suministros | Proveedor de sistemas de conversión de energía |  | 68686 | 1 | 68686
Varios | Software de terceros |  | 25432 | 1 | 25432
|  |  | COSTOS TOTALES |  | 441855
BENEFICIOS Y CLIENTES
PROPIETARIO DEL PROCESO | Jane Matthews, gerente de proyectos
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS | Jill DeGrassio
CLIENTE FINAL | 116 clientes de Estados Unidos, México y Canadá (consulte la lista de clientes adjunta).
BENEFICIOS PREVISTOS | La implementación de las 1125 estaciones de carga de EV en 116 ubicaciones en Estados Unidos, México y Canadá, para satisfacer el “tráfico” de carga de EV de centros comerciales y estaciones de servicio, reducirá la distancia que los conductores de EV deberán recorrer entre cada carga. La implementación de las estaciones de carga de EV también dará lugar a un beneficio del 24% por Positive Charge.
TIPO DE BENEFICIO | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  |  | IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIO
Ahorro de costos específico | Proyecciones del tasador |  |  |  | 25000
Ingresos mejorados | Proyecciones de finanzas |  |  |  | 92500
Mayor productividad (blando) | Estimaciones de la gestión de proyectos |  |  |  | 17500
Mejora del cumplimiento | Estimaciones de operaciones |  |  |  | 12000
Mejor toma de decisiones | Estimaciones de la gestión de proyectos |  |  |  | 18500
Menor mantenimiento | Estimaciones de la gestión de proyectos |  |  |  | 26000
Otros costos evitados | Proyecciones de finanzas |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFICIO TOTAL |  | 237750
RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES
RIESGOS | Aunque el contrato está firmado, Operaciones aún no tiene la aprobación para la instalación de las ciudades de Denver y Yuma. La gestión de proyectos debe trabajar con ambas ciudades para garantizar que se obtengan a tiempo los permisos adecuados, etc., para las instalaciones programadas.
RESTRICCIONES | Tenemos contar con personal de respaldo en algunos puestos clave de gestión de proyectos e ingenieros de campo a fin de asegurarnos de tener personas “en el terreno” para gestionar la implementación de las estaciones de EV.
SUPOSICIONES | Suponemos que los clientes proporcionarán todos los permisos para la instalación de estaciones de carga de EV en el momento de la implementación.
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | FECHA
Jane Matthews | Administrador de proyectos sénior |  |  |  | 22/04/20XX
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
RECORDATORIO IMPORTANTE
Los patrocinadores del proyecto deben circular y firmar un acta escrita narrativa. Puede adjuntar una versión completa de esta plantilla a su carta escrita narrativa en un esfuerzo por mantenerla corta y concisa.
Asegúrese de reunirse con el equipo y los patrocinadores del proyecto antes de completar esta plantilla. Gran parte de la información necesaria deberá provenir de una conversación con los miembros del equipo y los patrocinadores.

## Plan de proyecto EN BLANCO
Plan de proyecto
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | GERENTE DEL PROYECTO |  | PATROCINADOR DEL PROYECTO
CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDADES ORGANIZATIVAS
CINTURONES VERDES ASIGNADOS |  |  | FECHA DE INICIO PREVISTA |  | FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA
CINTURONES NEGROS ASIGNADOS |  |  | AHORRO PREVISTO |  | COSTOS ESTIMADOS
|  |  | 0 |  | 0
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
PROBLEMA O INCIDENCIA
PROPÓSITO DEL PROYECTO
CASO DE NEGOCIO
OBJETIVOS/MÉTRICAS
RESULTADOS PREVISTOS
ALCANCE DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE
FUERA DEL ALCANCE
CRONOGRAMA TENTATIVO
HITO CLAVE |  |  | INICIO |  | FINALIZACIÓN
RECURSOS
EQUIPO DEL PROYECTO
RECURSOS DE SOPORTE
NECESIDADES ESPECIALES
COSTOS
TIPO DE COSTO | NOMBRES DE PROVEEDORES/TRABAJADORES |  | TARIFA | CANTIDAD | IMPORTE
Mano de obra |  |  |  | 0 | 0
Mano de obra |  |  |  | 0 | 0
Mano de obra |  |  |  | 0 | 0
Mano de obra |  |  |  | 0 | 0
Mano de obra |  |  |  | 0 | 0
Suministros |  |  |  | 0 | 0
Varios |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COSTOS TOTALES |  | 0
BENEFICIOS Y CLIENTES
PROPIETARIO DEL PROCESO
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS
CLIENTE FINAL
BENEFICIOS PREVISTOS
TIPO DE BENEFICIO | BASE DE ESTIMACIÓN |  |  |  | IMPORTE ESTIMADO DEL BENEFICIO
Ahorro de costos específico |  |  |  |  | 0
Ingresos mejorados |  |  |  |  | 0
Mayor productividad (blando) |  |  |  |  | 0
Mejora del cumplimiento |  |  |  |  | 0
Mejor toma de decisiones |  |  |  |  | 0
Menor mantenimiento |  |  |  |  | 0
Otros costos evitados |  |  |  |  | 0
|  |  | BENEFICIO TOTAL |  | 0
RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES
RIESGOS
RESTRICCIONES
SUPOSICIONES
PREPARADO POR | TÍTULO |  |  |  | FECHA
RECORDATORIO IMPORTANTE
Los patrocinadores del proyecto deben circular y firmar un acta escrita narrativa. Puede adjuntar una versión completa de esta plantilla a su carta escrita narrativa en un esfuerzo por mantenerla corta y concisa.
Asegúrese de reunirse con el equipo y los patrocinadores del proyecto antes de completar esta plantilla. Gran parte de la información necesaria deberá provenir de una conversación con los miembros del equipo y los patrocinadores.

## Descargo de responsabilidad
Los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.