## Plantilla del ciclo PDCA
Plantilla simple del ciclo PDCA
Planificar
Problema/Oportunidad: Definir el problema o la oportunidad de mejora.
Observaciones: Analizar el problema desde varias perspectivas.
Análisis: Identificar las causas raíz y explorar alternativas para abordar el problema.
Plan de acción
Hacer
Implementación: Ejecutar el plan de acción y realizar el seguimiento del progreso en función de la línea de tiempo y las metas esperadas.
Verificar
Evaluación: Evaluar los resultados y determinar si la solución cumple con los objetivos.
Actuar
Estandarización: Implementar procedimientos estandarizados para garantizar que el problema no vuelva a ocurrir.
Resumen: Revisar los resultados, validar la solución e impulsar la mejora en función de las lecciones aprendidas.
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
¿Los resultados cumplen con las metas y los estándares de rendimiento?
Sí
No

## EJEMPLO Plantilla del ciclo PDC
Ejemplo de plantilla simple del ciclo PDCA
Planificar
Problema/Oportunidad: Definir el problema o la oportunidad de mejora.
La tienda minorista experimentó una tasa de rotación de empleados del 35% durante el año pasado, que es superior a la media del sector del 25%. Los empleados a menudo se van debido a las limitadas oportunidades de crecimiento profesional, la falta de reconocimiento y los altos niveles de estrés durante las temporadas pico. Esta rotación constante afecta la moral del equipo, aumenta los costos de capacitación y reduce la calidad del servicio al cliente.
Observaciones: Analizar el problema desde varias perspectivas.
1. Desarrollo profesional: Los empleados informan una falta de oportunidades de desarrollo profesional. 2. Reconocimiento: Los miembros del equipo se sienten subvalorados y mencionan la falta de reconocimiento por su arduo trabajo. 3. Carga de trabajo: Los niveles de estrés aumentan durante las temporadas de compras pico, lo que conduce al agotamiento.
Análisis: Identificar las causas raíz y explorar alternativas para abordar el problema.
Después de conversar con los gerentes de departamento y de revisar las entrevistas de salida, descubrimos que muchos empleados buscan oportunidades de crecimiento profesional que actualmente están ausentes. Los niveles de dotación de personal durante las temporadas pico tampoco están alineados con la carga de trabajo. Por último, no hay un programa formal de reconocimiento a partir del cual se celebren las contribuciones de los empleados.
Plan de acción
1. Desarrollo profesional: Introduzca un programa de desarrollo profesional con talleres trimestrales y oportunidades de tutoría para ayudar a los empleados a desarrollar nuevas habilidades. 2. Reconocimiento: Implemente un sistema a partir del cual se brinde reconocimiento a los empleados destacados de forma mensual, con recompensas como tarjetas de regalo o tiempo libre adicional. 3. Carga de trabajo: Aumente la dotación de personal adicional a tiempo parcial o temporal durante las temporadas de mayor actividad y asigne turnos de trabajo flexibles para reducir el agotamiento de quienes ocupan puestos con regularidad.
Hacer
Implementación: Ejecutar el plan de acción y realizar el seguimiento del progreso en función de la línea de tiempo y las metas esperadas.
1. Desarrollo profesional: El equipo de RR. HH. introdujo talleres de desarrollo profesional en marzo, centrados en las habilidades de atención al cliente y la capacitación del equipo directivo. 2. Reconocimiento: En abril, lanzamos el programa de reconocimiento, en el que los gerentes nominan empleados cada mes por sus contribuciones. Los de mejor desempeño reciben reconocimiento público en las reuniones de equipo y pequeñas recompensas. 3. Carga de trabajo: Colaboramos con una agencia de dotación de personal para contratar a 10 empleados temporales durante la próxima temporada de vacaciones, lo que garantiza que la carga de trabajo se distribuya de manera más uniforme.
Verificar
Evaluación: Evaluar los resultados y determinar si la solución cumple con los objetivos.
1. Desarrollo profesional: El 60% de los empleados que cumplen los requisitos asistieron a los dos primeros talleres. En las encuestas, se demuestra un aumento del 25% en lo que se refiere a la satisfacción con las oportunidades de crecimiento profesional. 2. Reconocimiento: Tres empleados recibieron reconocimiento durante el primer mes, y la moral general de los empleados mejoró en un 15% (medido a través de una encuesta de seguimiento). Los miembros del equipo informaron que se sienten más valorados, en especial después de obtener reconocimiento públicamente frente a sus compañeros. 3. Carga de trabajo : El personal temporal contratado para la temporada de vacaciones redujo el estrés entre los empleados regulares en un 30%, y la satisfacción del servicio al cliente mejoró en un 10% durante el período de mayor actividad.
Actuar
Estandarización: Implementar procedimientos estandarizados para garantizar que el problema no vuelva a ocurrir.
A partir de los comentarios positivos y los resultados exitosos, haremos que estos cambios sean permanentes: 1. Desarrollo profesional: Continúe con los talleres de desarrollo profesional trimestrales y ofrezca capacitación avanzada de liderazgo para personas de alto rendimiento. 2. Reconocimiento: Amplíe el programa de reconocimiento para incluir recompensas adicionales. 3. Carga de trabajo: Formalice la estrategia de dotación de personal temporal para incorporar empleados a tiempo parcial durante los períodos de mayor actividad.
Resumen: Revisar los resultados, validar la solución e impulsar la mejora en función de las lecciones aprendidas.
A partir de la combinación de oportunidades de desarrollo, reconocimiento de los empleados y una mejor gestión de la carga de trabajo, se redujo la rotación de empleados al 22%, por debajo del promedio del sector. Estos cambios también contribuyeron a un mayor compromiso de los empleados y a mejores puntuaciones de satisfacción del cliente.
¿Los resultados cumplen con las metas y los estándares de rendimiento?
Sí
No

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.