## EJEMPLO Plantilla de proyecto P
Ejemplo de plantilla de proyecto PDCA
Rellene solo las celdas no sombreadas. Los datos se completarán en las celdas sombreadas.
Nombre del proyecto | Reducir el tiempo de resolución de errores de software |  |  | Actuar | Planificar
Proceso | Flujo de trabajo de seguimiento y resolución de errores |  |  | 1.5% | 63.33%
Líder de equipo | Mateus Tobin |  |  | 3.333% | 60%
N.º de ciclo | 1 |  |  | Verificar | Hacer
Gerente del proyecto |  |  | Horas esperadas | Progreso | Actualizado
Sarah Goodwin |  |  | 128 | 37.41% | DD/MM/AA
Etapa de PDCA | Acciones | Responsable | Fecha de vencimiento | Duración (en horas) | Porcentaje completo | Estado | Conclusiones/Notas
Planificar | Analizar el proceso actual de resolución de errores | Equipo | DD/MM/AA | 6 | 100% | Completado | Los desarrolladores tienen una interpretación variada de la gravedad.
Planificar | Lluvia de ideas de soluciones para lograr una resolución más rápida | Equipo | DD/MM/AA | 8 | 80% | En curso | Automatizar la categorización de errores puede ahorrar tiempo.
Planificar | Seleccionar una solución óptima para el seguimiento de errores | Equipo | DD/MM/AA | 4 | 100% | Completado | Implementar el etiquetado automático de gravedad en el software.
Planificar | Desarrollar un plan de acción para los cambios en los procesos | Desarrollador líder | DD/MM/AA | 4 | 100% | Completado | Establecer una propiedad clara reduce la confusión durante la ejecución.
Hacer | Implementar el nuevo sistema de categorización de errores | DevOps | DD/MM/AA | 24 | 100% | Completado | Problemas iniciales en la integración, que se resolvieron rápidamente.
Hacer | Probar el nuevo sistema en un proyecto piloto | Equipo de Control de calidad | DD/MM/AA | 12 | 90% | En curso | Los circuitos de comentarios de Control de calidad fueron más lentos de lo esperado.
Hacer | Recopilar comentarios de desarrolladores y evaluadores | Líder de Control de calidad | DD/MM/AA | 8 | 50% | En curso | Comentarios mixtos; el sistema necesita ajustes menores.
Verificar | Analizar los datos de resolución de errores posteriores a la implementación | Líder de Control de calidad | DD/MM/AA | 8 | 10% | En curso
Verificar | Evaluar si el tiempo de resolución cumple con los objetivos | Equipo | DD/MM/AA | 6 | 0% | Sin iniciar
Verificar | Compartir los resultados con las partes interesadas | Gerente | DD/MM/AA | 2 | 0% | Sin iniciar
Actuar | Ajustar el algoritmo de categorización según los comentarios | Desarrollador líder | DD/MM/AA | 6 | 6% | En curso
Actuar | Actualizar la documentación de seguimiento de errores | Líder de equipo | DD/MM/AA | 4 | 0% | Sin iniciar
Actuar | Realizar la implementación en todo el sistema | Gerente de TI | DD/MM/AA | 24 | 0% | Sin iniciar
Actuar | Capacitar al equipo sobre el proceso actualizado | Líder de Control de calidad | DD/MM/AA | 12 | 0% | Sin iniciar
Planificar | Acción | Nombre | DD/MM/AA | 0 | 0% | Sin iniciar
Planificar | Acción | Nombre | DD/MM/AA | 0 | 0% | Sin iniciar
Hacer | Acción | Nombre | DD/MM/AA | 0 | 0% | Sin iniciar
Panel por etapa
Planificar |  | Finalización | Hacer |  | Finalización
Analyze current bug resolution process |  | 100%
Brainstorm solutions for faster resolution |  | 80%
Select optimal solution for bug tracking |  | 100%
Develop action plan for process changes |  | 100%
|  |  | Implement the new bug categorization system |  | 100%
|  |  | Test the new system on a pilot project |  | 90%
|  |  | Gather feedback from developers and testers |  | 50%
Action |  | 0%
Action |  | 0%
|  |  | Action |  | 0%
Verificar |  | Finalización | Actuar |  | Finalización
Analyze bug resolution data post-implementation |  | 10%
Evaluate whether resolution time meets targets |  | 0%
Share results with stakeholders |  | 0%
|  |  | Adjust categorization algorithm based on feedback |  | 6%
|  |  | Update bug tracking documentation |  | 0%
|  |  | Roll out system-wide implementation |  | 0%
|  |  | Train team on updated process |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
37%

## Plantilla de proyecto PDCA
Plantilla de proyecto PDCA
Rellene solo las celdas no sombreadas. Los datos se completarán en las celdas sombreadas.
Nombre del proyecto |  |  |  | Actuar | Planificar
Proceso |  |  |  | 0% | 0%
Líder de equipo |  |  |  | 0% | 0%
N.º de ciclo |  |  |  | Verificar | Hacer
Gerente del proyecto |  |  | Horas esperadas | Progreso | Actualizado
|  |  |  | 0% | DD/MM/AA
Etapa de PDCA | Acciones | Responsable | Fecha de vencimiento | Duración (en horas) | Porcentaje completo | Estado | Conclusiones/Notas
Planificar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Completado
Planificar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | En curso
Planificar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Completado
Planificar |  |  | DD/MM/AA | 0 | 0% | Completado
Hacer |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | Completado
Hacer |  |  | DD/MM/AA |  |  | En curso
Hacer |  |  | DD/MM/AA |  |  | En curso
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | En curso
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Verificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Actuar |  |  | DD/MM/AA |  | 0% | En curso
Actuar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Actuar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Actuar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Planificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Planificar |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Hacer |  |  | DD/MM/AA |  |  | Sin iniciar
Panel por etapa
Planificar |  | Finalización | Hacer |  | Finalización
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
Verificar |  | Finalización | Actuar |  | Finalización
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0%

## Referencias desplegables NO EL
REFERENCIAS DESPLEGABLES: NO ELIMINAR
CATEGORÍA | PRIORIDAD
Actuar | Completado
Planificar | En curso
Hacer | Sin iniciar
Verificar

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.