## Plan de proyecto - Ejemplo
Ejemplo de plantilla de plan de proyecto
| Título del proyecto |  | Fecha de inicio
|  |  | 2024-01-02 |  |  | Duración del proyecto en días
| Gerente del proyecto |  | Fecha de finalización
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N.º DE WBS | Nombre de la tarea | Estado | Asignada a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DURACIÓN (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e inicio del proyecto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Sin iniciar
1.1 | – Plan de proyecto | Completado |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En curso
1.1.1 | – Revisiones del plan de proyecto | Completado |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Completado
1.2 | – Investigar | Completado |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En espera
1.3 | – Proyecciones | Completado |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Partes interesadas | Completado |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Pautas | Completado |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Inicio del proyecto | Completado |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Definición y planificación del proyecto |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Alcance y establecimiento de metas | En espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Presupuesto | En curso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plan de comunicación | En curso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gestión de riesgos | Completado |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Estado y seguimiento | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Indicadores clave de rendimiento (KPI) | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | – Monitoreo | En curso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | – Previsiones | Sin iniciar |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Actualizaciones del proyecto | Sin iniciar |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | – Actualizaciones de diagrama | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objetivos del proyecto | En curso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Productos finales de calidad | En espera |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Sin iniciar |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Rendimiento del proyecto | Sin iniciar |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan de proyecto - En blanco
Plantilla de plan de proyecto
| Título del proyecto |  | Fecha de inicio
Duración del proyecto
| Gerente del proyecto |  | Fecha de finalización |  |  | en días
1
N.º DE WBS | Nombre de la tarea | Estado | Asignada a | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DURACIÓN (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e inicio del proyecto |  |  |  |  | 1 |  | Sin iniciar
1.1 | – Plan de proyecto |  |  |  |  | 1 |  | En curso
1.1.1 | – Revisiones del plan de proyecto |  |  |  |  | 1 |  | Completado
1.2 | – Investigar |  |  |  |  | 1 |  | En espera
1.3 | – Proyecciones |  |  |  |  | 1
1.4 | – Partes interesadas |  |  |  |  | 1
1.5 | – Pautas |  |  |  |  | 1
1.6 | – Inicio del proyecto |  |  |  |  | 1
2 | Definición y planificación del proyecto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Alcance y establecimiento de metas |  |  |  |  | 1
2.2 | – Presupuesto |  |  |  |  | 1
2.3 | – Plan de comunicación |  |  |  |  | 1
2.4 | – Gestión de riesgos |  |  |  |  | 1
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Estado y seguimiento |  |  |  |  | 1
3.2 | – Indicadores clave de rendimiento (KPI) |  |  |  |  | 1
3.2.1 | – Monitoreo |  |  |  |  | 1
3.2.2 | – Previsiones |  |  |  |  | 1
3.3 | – Actualizaciones del proyecto |  |  |  |  | 1
3.3.1 | – Actualizaciones de diagrama |  |  |  |  | 1
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Objetivos del proyecto |  |  |  |  | 1
4.2 | – Productos finales de calidad |  |  |  |  | 1
4.3 | – Seguimiento del esfuerzo y de los costos |  |  |  |  | 1
4.4 | – Rendimiento del proyecto |  |  |  |  | 1
Haga doble clic en el eje horizontal (valor) para formatear la configuración mínima y máxima enlazada en Opciones de ejes*. Elimine las filas sin completar de la tabla*.

## Descargo de responsabilidad
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.