## Aplicación de pago
APLICACIÓN DE PAGO | [6 empty] | No. APLICACIÓN: |  | 2
PROPIETARIO |  |  |  |  | PROYECTO
[5 empty] | MEJORAS FASE 1 |  | FINAL DEL PERIODO |  | 2015-10-31
[7 empty] | TRABAJO DEL CONTRATO |  | GABINETES
CONTRATISTA
[7 empty] | No. CONTRATO: |  | 102015
[7 empty] | ELABORADO POR: |  | ANTONIO M.
APLICACIÓN DE PAGO DEL CONTRATISTA | [5 empty] | CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Consulte las hojas adjuntas para un desglose detallado. | [5 empty] | El contratista suscrito declara que: el trabajo cubierto en esta Aplicación de pago se ha completado según los documentos del contrato, se han realizado todos los pagos por los cuales se han expedido certificados de pagos, los pagos se han recibido por parte del propietario y el valor que se muestra aquí corresponde a la cantidad a pagar.
1 | Valor original del contrato: |  |  | 20000
2 | Cambios netos al contrato: |  |  | 600 |  | CONTRATISTA |  |  |  | FECHA
3 | Valor total del contrato: |  |  | 20600
4 | Total pago a la fecha: |  |  | 15000 |  | Ciudad: |  | País:
5 | Retenciones |  |  |  |  | Suscrito y jurado ante mí
| a. | 15% | del trabajo terminado |  |  | este | el día
| Total de retenciones |  |  | 2250 |  | Nombre del Notario Público
Fecha de vencimiento:
6 | Total menos retenciones: |  |  | 12750
7 | Menos solicitudes anteriores: |  |  | 5000 |  | CERTIFICACIÓN DE PAGO DEL INGENIERO
El ingeniero confirma, basándose en las observaciones de la obra y en su conocimiento, que esta Aplicación de pago refleja con precisión el progreso del trabajo y que este trabajo cumple con los requisitos del contrato para justificar el pago de la cantidad certificada a continuación:
8 | Pago actual |  |  | 7750
9 | Saldo final incluyendo las retenciones |  |  | 7850 |  | CANTIDAD CERTIFICADA
Adjunte una explicación si la cantidad certificada no corresponde con la cantidad de esta aplicación.
RESUMEN DE TRABAJO EXTRA |  |  |  | ADICIONES | CANCELACIONES
Cambios de solicitudes anteriores |  |  |  | 1000 | 400 | INGENIERO |  |  |  | FECHA
Cambios en esta solicitud
Total: |  |  |  | 1000 | 400 | La cantidad certificada se paga al contratista mencionado arriba.
Cambios netos: |  |  |  | 600
O haga clíc aquí para crear su Pago de construcción en progreso en Smartsheet

## Copia del progreso de pago
Copia del progreso de pago
ITEM # | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA | VALOR CONTRATO | CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO | VALOR ESTIMADO | SOLICITUD DEL CONTRATISTA | VALOR A PAGAR | RAZÓN DE LA DIFERENCIA
EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.001 | Cortar y rellenar |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
1.002 | Remoción piedra/tierra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.003 | Perforación de zanjas para conexión de servicios públicos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.004 | Excavación para cimientos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.005 | Drenaje de cimientos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.006 | Drenaje francés |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.007 | Alcantarillas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.008 | Zanjas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.009 | Muros de contención |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.01 | Estanques |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.011 | Otros drenajes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.012 | Relleno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.013 | Compactación |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.014 | Suelo superior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.015 | Terminar nivelación |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.016 | Sembrado |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
CIMIENTOS
2.001 | Cimientos/almohadillas |  | 500 | 15% | 75 | 75 | 75 | n/a
2.002 | Muros de cimentación/sobrecimientos/vigas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.003 | Pilares |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.004 | Placas - cimientos, sótano, garaje |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.005 | Acero reforzado |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.006 | Pernos de anclaje |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.007 | Mamparo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.008 | Placa con barrera de vapor |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.009 | Pozo de bombeo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.01 | Barrera de vapor para semisótano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.011 | Ventilación del semisótano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.012 | Bases de ventanas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.013 | Impermeabilización |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.014 | Drenaje de cimientos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.015 | Placas de asilamiento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.016 | Aislamiento de cimientos exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.017 | Protección de aislamiento exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
ALBAÑILERÍA
3.001 | Patios |  | 500 | 10% | 50 | 50 | 50 | n/a
3.002 | Escaleras exteriores |  | 500 | 5% | 25 | 25 | 25 | n/a
3.003 | Chimeneas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.004 | Hogueras |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.005 | Entradas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.006 | Andenes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
MARCOS
4.001 | Sellante |  | 800 | 15% | 120 | 120 | 120 | n/a
4.002 | Acero/viga de madera, columnas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.003 | Enmarcado de piso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.004 | Paredes interiores y exteriores, escaleras |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.005 | Revestimiento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.006 | Entramado |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.007 | Imposta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.008 | Conectores de acero |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.009 | Tornillos, pernos, tuercas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.01 | Preparación paneles de yeso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.011 | Marcos - sólo mano de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
120
EXTERIOR
5.001 | Revestimiento exterior |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
5.002 | Protección de interperie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.003 | Membrana y recubrimiento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.004 | Vinilo o revestimiento compuesto |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.005 | Revestimiento de madera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.006 | Revestimiento de ladrillo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.007 | Revestimiento de piedra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.008 | Estuco |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.009 | Imposta, friso, paneles para esquinas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.01 | Ventilación |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.011 | Moldura para puertas y ventanas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.012 | Otra moldura exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.013 | Masilla y pintura exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.014 | Mano de obra - exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES
6.001 | Membrana y recubrimiento |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
6.002 | Puertas exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.003 | Placas para puertas exteriores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.004 | Marcos de puertas exteriores, alféizar |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.005 | Travesaño |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.006 | Perillas para puertas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.007 | Puertas para patio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.008 | Ventanas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.009 | Puertas de garaje |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
PLOMERÍA
7.001 | Drenaje/Desechos/Ventilación |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
7.002 | Tubería para suministro de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.003 | Tanque de gas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.004 | Tratamiento de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.005 | Calentador de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.006 | Accesorios: sanitarios, bañeras, lavamanos, grifería |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.007 | Grifos, válvulas de mezcla, cabeza de ducha |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.008 | Desecho |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
ELÉCTRICO
8.001 | Servicio, paneles y sub paneles |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
8.002 | Cableado |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.003 | Conexión de teléfono, cable e internet |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.004 | Accesorios de iluminación |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.005 | Accesorios de voltaje y transformadores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.006 | Iluminación exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.007 | Dispositivos: tomacorrientes, interruptores, reguladores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.008 | Sistema de control de iluminación |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.009 | Timbre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.01 | Detectores de humo y alarmas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.011 | Sistema de comunicaciones |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.012 | Sistema de seguridad |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.013 | Sistema de entretenimiento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
HVAC
9.001 | Calentador |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
9.002 | Aire acondicionado central |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.003 | Tratamiento de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.004 | Conductos, rejillas, registros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.005 | Filtro de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.006 | Calentador, tubería |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.007 | Radiadores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.008 | Ventilación de toda la casa |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.009 | Controles del sistema central |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.01 | Calentador solar de agua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE
10.001 | Aislamiento techo/ático |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
10.002 | Separadores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.003 | Aislamiento de paredes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.004 | Panel de espuma para aislamiento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.005 | Aislamiento con espuma en spray |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.006 | Aislamieto del sótano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.007 | Aislamiento del semisótano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.008 | Sellado de aire |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.009 | Diagnósticos de energía |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
PANELES DE YESO/CEMENTO
11.001 | Paredes |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
11.002 | Techos, cielorasos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.003 | Escayola decorativa |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.004 | Mano de obra de paneles de yeso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
INTERIORES
12.001 | Puertas interiors |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
12.002 | Cerraduras para puertas interiores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.003 | Marcos para puertas interiores |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.004 | Perillas para puertas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.005 | Baranda |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.006 | Revestimientos de madera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.007 | Estantería y gabinetes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.008 | Armarios |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.009 | Escaleras y pasamanos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.01 | Pintura interior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.011 | Pisos de madera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.012 | Alfombras |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.013 | Pisos de vinilo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.014 | Otros pisos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.015 | Techos decorativos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.016 | Mano de obra de carpintería (interior) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
COCINA Y BAÑO
13.001 | Gabinetes de cocina |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
13.002 | Gabinetes del baño |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.003 | Hardware |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.004 | Mostrador, Backsplash |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.005 | Baldosa de cerámica, piedra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.006 | Plataforma para bañera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.007 | Bañera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.008 | Ducha/ puertas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.009 | Gabientes para medicina |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.01 | Espejos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.011 | Accesorios de baño |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.012 | Mano de obra (cocina y baño) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
TERRAZAS Y BALCONES
14.001 | Terraza abierta |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
14.002 | Rejilla de la terraza | [5 empty] | 0 | n/a
14.003 | Cubierta de madera | [5 empty] | 0 | n/a
14.004 | Cercado | [5 empty] | 0 | n/a
0
ELECTRODOMÉSTICOS
15.001 | Refrigerador |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
15.002 | Estufa | [5 empty] | 0 | n/a
15.003 | Horno microondas | [5 empty] | 0 | n/a
15.004 | Campana extractora | [5 empty] | 0 | n/a
15.005 | Lavadora de platos | [5 empty] | 0 | n/a
15.006 | Lavadora y secadora | [5 empty] | 0 | n/a
0
| TOTAL | [5 empty] | 423